政府采购

公开招标文件

项目名称：国家税务总局黑龙江省税务局税务人端智慧办公平台上线部署实施服务项目

项目编号：HTCL-ZB-243166

黑龙江省招标有限公司

2024年8月

目录

招标公告

第一章 供应商须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

招标公告

项目概况 国家税务总局黑龙江省税务局税务人端智慧办公平台上线部署实施服务项目的潜在供应商应在黑龙江省招标有限公司一楼获取招标文件，并于2024年9月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：HTCL-ZB-243166

项目名称：国家税务总局黑龙江省税务局税务人端智慧办公平台上线部署实施服务项目

预算金额：442.32万元

最高限价：442.32万元

采购需求：为了更好的贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，确保深化税收征管改革取得突破、见到实效。国家税务总局黑龙江省税务局将按照“统一规划、有序推进、平稳运行”的工作原则，有序开展税务人端智慧办公平台（以下简称“慧办平台”）推广上线工作。鉴于慧办平台依托“金四”体系支撑，涉及关联系统多、推广难度大，为保障上线单位的上线工作有序推进，以规范上线工作的具体内容、完成标准和完成时间等，确保上线单位在既定时间内能保质保量完成上线工作。

合同履行期限：本项目上线推广实施期为自合同签订之日起到2024年底前完成；配套服务及技术支持、运营保障等整体服务期为自系统上线实施推广完成之日起5个月。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、供应商必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。

三、获取招标文件

时间：2024年8月27日至2024年9月3日，每天上午8点30分至11点30分，下午13点至16点（北京时间，法定节假日除外）

地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号

方式：现场获取。

售价：500元

四、投标文件递交

投标截止时间：2024年9月18日9点00分（北京时间）

地点：黑龙江省招标有限公司一楼

五、开标

时间：2024年9月18日9点00分（北京时间）

地点：黑龙江省招标有限公司二楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：国家税务总局黑龙江省税务局

地    址：哈尔滨市南岗区东大直街190号

联 系 人：高女士

联系方式：0451-53611260

2.采购代理机构信息

名    称：黑龙江省招标有限公司

地　  址：哈尔滨市南岗区汉水路180号

联 系 人：韩宇奇、於佳

联系方式：0451-82364703

3.项目联系方式

项目联系人：韩宇奇、於佳

电    话：0451-82364703

第一章 供应商须知

一 供应商须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：国家税务总局黑龙江省税务局 地 址：哈尔滨市南岗区东大直街190号 联系人：高女士 电话：0451-53611260 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：黑龙江省招标有限公司 地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号 联系人：韩宇奇、於佳 电 话：0451-82364703 |
| 1.3.4 | 合格供应商资格条件 | 详见招标公告 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | 是 否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额/最高限价 | 442.32万元 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 其他： |
| 5.1 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织 组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： 组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 6.2.1 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 否 |
| 6.2.3 | 标的所属行业 | 软件与信息技术服务业 |
| 11.3 | 演示 | 不需要提供演示 需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求：（内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | 所有投标均按人民币货币进行报价。 其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金金额：50000元 2.投标保证金缴纳时间：同投标截止时间 3.投标保证金缴纳方式：保函 支票 电汇 其他非现金形式 保证金收款人银行信息： 公司名称：黑龙江省招标有限公司 账 号：18010000001546324 开 户 行：哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行 4.保证金退还咨询电话：0451-82364703 |
| 15.1 | 投标有效期 | 180日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 投标文件正本1份,副本4份；电子文档1份。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表0-2人，评审专家5-7人组成，共7人。 |
| 25.1 | 演示的评审方法及评审标准 | / |
| 27.2 | 评标办法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 27.3 | 报价扣除 | （1）小型和微型企业价格扣除：15%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 不低于3名 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量：1名 采购人委托评标委员会直接确认中标人 采购人确认中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 □其他非现金形式 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： |
| 36 | 招标代理服务费 | 本项目不收取采购代理服务费 本项目收取采购代理服务费 中标人与采购人签订合同后，代理机构向中标人按下列标准收取采购代理服务费。 （1）以《中标通知书》中确定的中标金额为收费的计算基数： （2）分段收取采购代理服务费即各中标金额区间乘相应费率后之和为采购代理服务费。 100万元人民币以下（含 100万元）按1.5%费率收取； 100~500万元人民币（含 500万元）按0.8%费率收取； 500~1000万元人民币（含 1000万元）按0.45%费率收取； 1000~5000万元人民币（含 5000万元）按0.25%费率收取； 2、采购代理服务费交纳方式： 合同生效后30日内，卖方以支票、汇票、电汇、现金等付款方式按规定的标准向招标机构一次缴清采购代理服务费。 公司名称：黑龙江省招标有限公司 账 号：18010000001546324 开 户 行：哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行 |
| 39.3 | 质疑 | 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质质疑函 联系单位：黑龙江省招标有限公司 联系电话：0451-82364703 通讯地址：哈尔滨市南岗区汉水路180号 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、招标过程、中标结果） |

注：表格中“”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2款。

★1.3 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合供应商须知表1.3.4款中规定的资格条件。

★1.4 如供应商须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见供应商须知表1.4.8款。

★1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7 供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2款。

★2.3供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

5.现场考察、开标前答疑会

5.1供应商须知表5.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织供应商现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

5.2由于未参加现场踏勘或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

5.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

## ★6.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

6.1进口产品：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，供应商应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。若本项目不允许采购进口产品，如供应商响应产品为进口产品，其响应文件将被认定为投标无效。

6.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位：

6.2.1中小企业：指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。若供应商须知表6.2.1条中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所投产品为非中小企业产品制造、承接、承建的，其投标将被认定为投标无效。

如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

6.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

6.2.3 采购标的所属行业见供应商须知表。

6.3政府采购节能产品、环境标志产品：是指国务院有关部门发布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单中的产品。依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

6.4正版软件

6.4.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

6.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

6.5信息安全产品：所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

7.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

三 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件内容如下:

招标公告

- 供应商须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2供应商应当对所投分包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

10.3无论招标文件第三章服务需求中是否要求，供应商所投的服务均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2供应商应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3演示要求详见供应商须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按供应商须知表12.1款中要求货币进行报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2供应商应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1供应商应提交供应商须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还:

(1)在投标有效期内，供应商撤销投标的;

(2)中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的;

(3)中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的;

(4)存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.投标有效期

15.1 投标应在供应商须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

★16.投标文件的签署及规定

16.1 供应商应按供应商须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 投标文件因字迹潦草无法辨认、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

五 投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

★17.1 供应商应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。如果供应商未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

17.2 所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商单位公章。

★18.投标截止

18.1 供应商应在供应商须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到供应商须知表18.1款中规定的地点。

18.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19. 投标文件的接收、修改与撤回

19.1 在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

19.3 递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

20.开标

20.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2 开标时，由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读供应商名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于供应商在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。供应商未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21. 组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见供应商须知表21款。评标委员会组建后，评标委员会成员共同推选组长，组长负责组织评标工作，采购人代表不得担任组长。

★22. 资格审查

22.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查，供应商应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的供应商不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。

22.2 采购人或采购代理机构将评审当日查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1 不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24 投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2 供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商在不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25演示

演示的评审方法以及评审标准具体内容见供应商须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9） 所投产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则投标无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则投标无效；

（10） 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则投标无效；

（11） 所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效；

（12） 属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《财政部 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价按照供应商须知表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照供应商须知表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法见招标文件第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按供应商须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1 评标将在严格保密的情况下进行。

30.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照供应商须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2 中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1 中标人应按照供应商须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付招标代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2 质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网或黑龙江省政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

39.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《黑龙江省政府采购履约验收管理办法》要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照： 1若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； 2若为事业法人：提供“事业单位法人证书”； 3若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； 4若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”； 5若为自然人：提供“身份证明材料”。 以上均提供复印件联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 2 | 法定代表人（单位负责人）身份证的复印件及授权代表身份证的复印件。 | 4 |
| 3 | 供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料” | 5 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件：提供2023年经审计的财务审计报告复印件或者本项目递交投标文件截止时间前30日内供应商基本开户银行出具的资信证明复印件； |  |
| 5 | 评标当日之前一年内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 6 | 评标当日之前一年内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 6 |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 7 |
| 9 | 联合体协议书（如适用） | 8 |
| 10 | 其它资格证明文件（按供应商须知表1.3.4要求描述） |  |
| 11 | 联合体的其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.4.8要求描述） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 9 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件（以保函形式递交的保证金，正本应放入保函原件） |  |
| 3 | 开标一览表 | 10 |
| 4 | 服务价格明细表 | 11 |
| 5 | 服务需求响应表 | 12 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 13 |
| 7 | 供应商关联单位说明 | 14 |

四、其他材料

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 | 15 |
| 2 | 残疾人福利性单位声明函 | 16 |
| 3 | 监狱企业证明文件 | 17 |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、供应商在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订投标文件时,应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章。

4、“资格性证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：供应商可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：供应商可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所响应包号：第 包 项目名称： 项目编号： 供应商名称（公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

正本/副本

投标文件的封皮

投  标  文  件

所响应包号：第                     包

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：           (签字或盖章)

签署日期：      年      月      日

格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

供应商名称：（加盖公章）

年   月   日

格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

委托人名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

受托人名称：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                              电话：

现委托           在委托人就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字或盖章生效,无转委托，特此声明。

（※受托人身份证正、反面复印件※）

委托人（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）：（签字或盖章）

受托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                    邮 政 编 码 ：

传        真：                    电        话：

格式6

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

我单位完全理解本次政府采购活动的采购需求、商务条款及其他内容，并承诺我单位将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假,我单位同意按合同违约处理,并依法承担相应法律责任。

供应商：               （盖单位章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：         （签字或盖章）

年       月         日

格式7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商：       （加盖公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：(签字或盖章)

日期：       年     月     日

注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

格式8

联合体协议书

致(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体询价事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

成员名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

格式9

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方  (项目名称)   项目的招标公告  (项目编号)   ，签字代表  (姓名、职务)经正式授权并代表供应商  （名称、地址）  提交下述文件正本    份、副本     份及电子文档    份，并以     形式出具的金额为人民币     元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付招标代理服务费。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                            。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地    址：                          传    真：

电    话：                          电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称（单位公章）:

供应商开户银行（全称）:

供应商银行帐号:

日期:                      
格式10

开标一览表

项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元

| 服务内容 | 投标总价 | 投标保证金 | 履约期限 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致

供应商(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

格式11

服务价格明细表

项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 所用设备 | 人员配置 | 履约期限 | 履约地点 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.各项服务详细内容应详细描述。如果供应商认为需要，每项服务填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

供应商(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

格式12

服务需求响应表

| 包号/品目号： 服务内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 服务要求 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

格式13

商务条款偏离表

项目名称：                  项目编号：                包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期：本项目上线推广实施期为自合同签订之日起到2024年底前完成；配套服务及技术支持、运营保障等整体服务期为自系统上线实施推广完成之日起5个月。 |  |  |  |
| 2 | ★服务地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：以合同签订为准。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):            
格式14

供应商关联单位的说明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

☐存在：

单位名称：

☐不存在。

供应商(单位公章)：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

格式15

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式16

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供        （服务或货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

供应商名称（单位公章）：

日 期：

格式17

监狱企业证明材料

供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号文件规定的，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

特此承诺

供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年       月       日

第三章 服务需求

# 一、项目概述

1.1项目背景

为了更好的贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，确保深化税收征管改革取得突破、见到实效。国家税务总局黑龙江省税务局税务人端智慧办公平台（以下简称“慧办平台”）推广上线工作，按照“统一规划、有序推进、平稳运行”的工作原则有序开展。鉴于慧办平台依托“金四”体系支撑，涉及关联系统多、推广难度大，为保障上线单位的上线工作有序推进，以规范上线工作的具体内容、完成标准和完成时间等，确保上线单位在既定时间内能保质保量完成上线工作。

1.2项目内容

# 项目目标：慧办平台上线工作按照国家税务总局发票电子化改革 (金税四期) 工作领导小组办公室(以下简称“电票办试点工作组”)统一部署，2024年完成黑龙江省税务局慧办平台的上线工作。上线单位需合理安排上线工作，稳步拓展上线范围，以零差错、零投诉、零舆情的工作标准，实现慧办平台平稳上线。

# 二、项目要求

2.1主要工作内容：国家税务总局黑龙江省税务局慧办平台系统上线实施服务项目配合甲方工作组依照总局下发的上线计划，保质保量按时完成推广任务。包括：制定方案及组建团队、基础环境及应用部署、系统初始化、培训和辅导工作、压力测试、准生产环境数据清理、上线切换和系统运行保障。

# 三、项目需求

中标方按要求组建上线实施团队，配合甲方工作组依照总局下发的上线计划，保质保量按时完成推广任务，工作内容包含：

| 任务阶段 | 任务大类 |
| --- | --- |
| 上线准备 | 制定方案及组建团队 |
| 上线切换准备 | 上线策略 |
|  | 发布公告 |
|  | 基础环境准备及设备安装 |
|  | 系统初始化 |
|  | 系统联调 |
|  | 培训和辅导工作 |
|  | 压力测试 |
| 上线切换实施 | 准生产环境数据清理 |
|  | 上线切换 |
| 系统运维 | 系统运维 |

## 3.1制定方案及组建团队。

为完成黑龙江省税务局慧办平台系统上线过程中各项任务，应对慧办平台系统上线面临的挑战，黑龙江省税务局成立本地上线团队完成本地上线工作。建议包括以下工作小组：1.综合协调组，主要负责上线工作组的综合性事务，包含1名联络员，需具备内网邮箱；2.业务统筹组，主要负责初始化中应用功能的岗责数据采集、关键业务参数采集、业务规则确认等相关工作； 3.数据支撑组，主要负责对接税智撑平台、数据加工等工作；4.信息技术组，主要负责组织实施基础资源准备、试点工作相关基础环境部署、技术保障、系统初始化（除岗责数据、业务参数、业务规则采集及确认外）、数据清理、运行保障等相关工作。

## 3.2基础环境及应用部署。

### 1）资源评估及准备

硬件资源检查：检查慧办平台预生成环境、生成环境的硬件资源准备情况；检查慧办平台预生产环境和生产环境计算、存储、安全节点的准备情况；检查慧办平台预生产环境和生产环境网络、策略的准备情况。

项目初始化准备:根据初始化内容清册、采集模板及采初始化版本采集相关初始化数据；组织黑龙江省税务局开展初始化培训及实施工作；指导区局开展慧办平台岗责权限、工作流、双轨纳税人白名单、参数代码设置等初始化工作；牵头组织关联系统进行初始化工作，包括：应用配置、智能审核规则、云服务集成平台配置、税智撑等预生产环境初始化工作。

网络策略检查:检查新慧办平台预生产环境、生产环境网络安全策略。

系统版本检查:上线前各系统的版本检查及确认，慧办平台版本检查验证、确认、升级；核心征管、区局数据汇聚区部署版本、区局中间层部署版本、区局征纳互动、区局数电票平台等系统版本定版验证、确认、升级。

### 2）准生产环境搭建

准生产环境搭建工作由上线单位负责整体统筹和具体实施。本地实施团队负责慧办平台的应用部署和相关安全策略开通，负责税智撑中支撑慧办平台的相关应用部署、链路搭建、数据初始化和数据加工等。

### 3）多系统联通性验证

上线单位需完成慧办平台与相关系统的接口联通性验证工作。需要与慧办平台进行联通性测试的系统包括不限于：税智撑、统一身份管理平台、“税即视”项目、核心征管、决策二包等。

### 4）预生产环境搭建

为满足慧办平台项目上线后的业务验证要求，在准生产环境向生产环境切换前，需完成预生产环境搭建、安全策略开通、相关初始化、系统联通性测试等工作。确保预生产环境与生产环境同步启用。

预生产环境所需的最小资源配置应满足500人同时在线的基本要求。

## 3.3系统初始化

上线单位应在推广工作启动后第一时间参照总局下发的初始化工作方案，明确初始化采集范围、工作责任人，组织各级税务机关开展初始化采集工作。采集完成后，推广上线单位需建立初始化数据基线，形成相关的初始化数据脚本，并在慧办平台的准生产环境、预生产环境中完成初始化配置。

### 1）应用初始化概述

（一）应用初始化目的

应用初始化工作是根据金四慧办平台（以下简称“慧办平台”）实际业务流程需要，设置应用系统初始变量值，使各应用系统能够正常运行，同时，让试点工作各小组及试点单位了解应用初始化内容及整体工作安排，保障应用初始化工作顺利实施。

（二）初始化内容

初始化工作主要由总局项目组和区局本地推广团队承接。其中总局项目组主要负责完成总局端部署的应用系统的初始化。区局本地推广团队主要牵头负责区局部署的应用系统的初始化，总局项目组提供技术支撑。

慧办平台试点上线初始化工作，主要包括：参数代码表、岗责权限、工作流、业务规则、数据事项加工初始化、应用参数配置及其他关联系统初始化等工作内容。试点工作组各小组及试点单位应按照工作要求完成初始化各项工作，并按要求逐项核对初始化配置，确保配置准确无误。初始化牵涉到多个系统，包括但不限于金四慧办平台、新电子税局、统一身份管理平台、税智撑平台、征纳互动、金三核心系统（核心征管、决策二包、决策一包）。

### 2）慧办平台初始化

（一）基础数据初始化

基础数据初始化主要包含码表、参数表、配置表。慧办平台项目组按照慧办平台系统实际信息整理，总计三大类9张表，在系统上线切换工作，慧办平台项目组按照清册内容，完成金四慧办平台系统的清册完成配置工作。

（二）慧办平台工作流初始化

慧办平台工作流初始化慧办平台系统现阶段流程分为两类：

一类使用金三现有工作流，暂时不涉及工作流初始化内容；

一类使用金四工作流需要进行流程定制、岗位的设定。

1.金四工作流需要做的初始化相关工作

（1）前置条件：

①环境部署：税智撑-工作流应用、税智撑-任务中心、可信、慧办平台应用。

如涉及可信岗责数据同步链路，需搭建好数据链路（目前已知任务中心还依赖同步链路）。

②岗责数据初始化：（可信）初始化好条线数据、税务机关数据、岗位数据，以及在条线下配好相应税务机关、相应岗位。

③人员岗位配置：（甲方或实施人员）给一众税务人员配上岗位，确保业务用到的机关-岗位下都有税务人员。

（2）当上述前置条件完成后，后续工作：

①导入工作流：（各业务开发方）导入各个业务的工作流模板，并针对每个工作流环节配好对应条线、岗位。

②测试验证：（实施人员）进行业务测试，验证业务是否正常。

2.金四工作流业务清单

使用金四工作流业务清单

| 序号 | 需求编号 | 事项名称 | 使用工作流 | 慧办平台功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样例 | 10*56 | 非居民企业间接转让财产事项报告 | 金四 | 是 |
| 1 | 60*08 | 未办税户核查 | 金四 | 是 |
| 2 | 60*03 | 异常申报行为核查任务 | 金四 | 是 |
| 3 | 60*03 | 非正常户在营情况核查任务 | 金四 | 是 |
| 4 | 60*06 | 委托协议签订 | 金四 | 是 |
| 5 | 60*04 | 税收优惠政策指引维护 | 金四 | 是 |
| 6 | 60*04 | 税收优惠核算任务 | 金四 | 是 |

云服务集成平台服务初始化

定时任务初始化

调查巡查网格初始化

对于调查巡查需要通过前端用例进行的初始化，上线初需要登录区局账号，在【调查巡查任务派发规则维护】里维护每个调查事项的派发规则；区局维护好派发规则后，对于需要进行调查巡查任务派发的每个机关，都需要自行在【调查巡查任务派发规则维护】里面维护调查事项对应的网格。

### 3）慧办平台-金三核心征管

（一）金税三期核心金三配置

1.金四慧办平台试点系统参数

本配置产生的影响：金四慧办平台试点总开关，如果开启此参数核心征管相关用例会切换到金四的模式运行。如果不开启

HX_CS_**Y.CS_GY_X**S

| 序号 | 参数编码 | 税务机关代码 | 参数值 | 录入日期 | 修改日期 | 选用标志 | 有效标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HX*****DGZ0000001 | 1***1980000 | Y | SYSDATE |  | Y | Y |
| 2 | HX*****DGZ0000001 | 1***2000000 | Y | SYSDATE |  | Y | Y |
| 3 | HX*****DGZ0000001 | 1***000000 | Y | SYSDATE |  | Y | Y |
| 4 | HX*****DGZ0000001 | 1***0020000 | Y | SYSDATE |  | Y | Y |
| 5 | HX*****DGZ0000001 | 1***0070000 | Y | SYSDATE |  | Y | Y |
| 6 | HX*****DGZ0000001 | 1***00020000 | Y | SYSDATE |  | Y | Y |

配置说明：

（1）参数编码：指定为HXZG*****Z0000001

（2）税务机关代码：试点单位税务机关代码

（3）参数值：Y:启用，N：不启用

（4）录入日期：默认日期

（5）修改日期：为空

（6）选用标志：默认Y

（7）有效标志：默认Y

2.不启用慧办平台业务功能配置

本配置产生的影响：对于已经实现了金四的用例，如果在此参数表有配置，那么相应机关会使用金三标准版的实现。不配置则使用金四的实现。

HX_CS_ZDY. CS_GY_BQYSWRDYWGN

| 序号 | UUID | 系统功能代码 | 税务机关代码 | 录入日期 | 有效标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0C211***001***004DEE0631601640ADAE9 | A00000011***00105 | 11***0000000 | SYSDATE | Y |

配置说明：

（1）UUID：随机UUID

（2）系统功能代码：不开启金四功能的系统功能代码

（3）税务机关代码：该配置的机关及其下级机关将不启用“系统功能代码”中配置的功能

（4）录入日期：默认日期

（5）有效标志：默认Y

### 4）慧办平台-税智撑初始化

省局端-税智撑环境初始化

（一）基础环境配置参数初始化

对支撑慧办平台上线服务的应用进行参数初始化，启动包括每个应用的节点数、启动数量、单个节点的cpu、内存配置，应用对应的数据库关系，应用对数据库的连接数配置，应用的jvm配置等，由推广上线单位实施，税智撑项目组协同配合。

（二）安全策略开通

安全策略的开通是基础环境初始化的前置条件，省局端策略需要总局项目组和推广上线单位协同实施。总局项目组负责提供安全策略涉及ip地址，推广上线单位负责向信息中心提供网络安全策略申请点并跟踪开通进度反馈在策略清单中。

（四）数据库初始化

创建数据库用户和实例：参照陕西环境下创建的数据库实例和用户，由总局项目组在新扩围的推广上线单位进行创建。创建数据库表：将陕西支撑慧办平台服务库、公共数据服务库等表结构作为基线迁移至扩围省份。

（五）数据链路搭建及初始化

1.数据链路搭建

数据链路搭建，主要是为了各系统间的数据保持畅通共享，主要保障省局应用等调用数据可以共享，同时对主要业务数据库又不造成影响，涉及链路主要是省省链路共4条。由税智撑项目组进行实施（也可由省局自行实施，提前和项目组沟通）。

2.数据链路初始化

数据链路初始化即对数据链路上的表数据进行初始化，对搭载在数据链路上的业务表清单进行清理（保留参数配置等信息），在清理完毕、检查无问题后，启动数据初始化抽取动作。由推广上线单位进行实施，总局项目组协助实施。

（六）数据加工初始化

1.数据加工初始化

数据加工初始化工作主要由总局项目组提供数据加工脚本脚本，推广上线单位对该项工作进行实施并负主要责任。省局数据数据加工任务共计112个，总局加工共计6个。数据加工由总局省局配合实施，所有数据初始化前需保障汇聚区完成数据汇聚准备工作，具备数据加工条件，校对生产环境访问汇聚区表的权限、校对生产环境总省汇聚区数据是否准备完毕。

（七）微服务和云服务集成平台配置

根据慧办平台的业务功能需求，完成税智撑与其他关联系统的对接，实现慧办平台系统上线后可以通过税智撑调用其他关联系统接口获取相关数据，确保相关业务可正常办理。同时确保自有微服务网关的接口实现正常，调用路径初始化配置正确。

支撑慧办平台服务在上线切换前，上线单位按照清册的内容完成微服务清单注册、云服务集成平台配置，并验证订阅外部服务接口和自行提供的查询服务正常，详见附件3《最新注册及订阅清册》。

省局端-税智撑应用参数初始化

（一）CS_GY_SXDWFW参数初始化

支撑慧办平台，税智撑参数代码库配置参数表初始化，CS_GY_SXDWFW，配置值为上线税务机关，全省上线应配置为省局税务机关代码。

（二）启用慧办平台实时加工任务参数

支撑慧办平台需在代码参数库中配置是否启用实时加工任务，参数代码表szc_csdmk.cs_szzh_xtcs表增加csbm='swrdKafkaXfkg',csz='Y'的数据。

（三）一体式门户配置

一体式门户ctrl应用中 sso.properties 配置文件sso.referer 属性

增加 XX省新电子税务局门户域名：http://xdzswj."XX省局简称"sw.tax.cn

XX省税务端智慧办公平台域名：http://hbpt."XX省局简称"sw.tax.cn

例如： http://xdzswj.snsw.tax.cn,http://hbpt.snsw.tax.cn

下面这两个参数改为如下所示：

oauth2.clinet=gt4

addAreaCode=Y

（四）税智撑代码库初始化

税智撑参数代码库:

1.CS_ZM_ZDBY，该表数据需要从省局新电局代码参数库导出数据插入到税智撑代码参数库。

2.dm_dzfp_sphfwssflbmb、dm_dzfp_tdyslx,两个表需要从电票总局代码库导出相关insert数据，然后插入到税智撑省局参数代码库。

### 5）慧办平台-新电局初始化

CS_GY_XT**_X**J系统参数新电局

| 序号 | 参数编码 | 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZSWJ00**0082 | 慧办平台特色需求上线机关进行配置及用例配置 | 慧办平台上线试点税务机关及业务功能的配置说明 |

配置说明：金四慧办平台上线税务机关配置，业务功能税务事项代码配置。税务机关代码配置试点市（区县）的税务机关，多个税务机关配置多条。参数值配置业务功能的税务事项代码多个用逗号分隔，例如：

SXN0110**01,SXN0110**01,SXN011**501,SXA01**6001,SX**3008001,SXN02**401。当全区上线后该参数有效标志设置为N。

### 6）慧办平台-统一身份管理平台初始化

区局推广上线工作组提交慧办平台应用及功能注册信息、税务人员岗责、试点企业清单，由统一身份管理平台统一开展初始化工作。

## 3.4培训和辅导工作

上线单位应制定税务人员培训方案，明确培训计划，组织本单位师资人员开展慧办平台培训工作。培训内容应包括业务创新、技术架构、操作流程、运维保障等。首批上线单位税务人员培训应在项目组师资培训后一周内完成，后续培训根据上线计划逐步覆盖全区。

### 1）培训目的

业务人员能够熟练应用慧办平台系统顺利的完成各项日常工作。

技术人员能够支撑慧办平台系统的初始化及维护工作。

### 2）培训对象

使用慧办平台系统办公的税务干部、 负责岗责初始化的税务干部及推广上线工作组。

### 3）培训方式

现场集中培训加线上集中培训。

创新场景试点区局骨干税务干部、推广上线工作组及师资参加现场集中培训；

其他区、市税务干部参加线上集中培训。

### 4）培训时间安排

整个培训周期计划3天， 计划从202X年XX月XX日至X月XX日。

### 5）培训课程设置

培训课程内容如下：

| 序号 | 业务培训课程安排 | 展现方式 | 培训时长 | 培训对象 | 培训开展方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景及理念介绍 | PPT | 0.5 | 各上线单位选拔的培训讲师+所有相关税务干部 | 现场+线上 |
| 2 | 项目创新业务整体介绍 | PPT /系统演示 | 1 | 各上线单位选拔的培训讲师+所有相关税务干部 | 现场+线上 |
| 3 | 项目具体创新业务介绍 | PPT/系统演示 | 6 | 各上线单位选拔的培训讲师+所有相关税务干部 | 现场+线上 |
| 6 | 系统岗责初始化培训 | 系统演示/上机操作 | 1 | 各上线单位岗责负责人 | 现场+线上 |
| 9 | 系统操作培训 | 系统演示/上机操作 | 6 | 各上线单位选拔的培训讲师+所有相关税务干部 | 现场+线上 |
| 10 | 系统运维机制 | PPT | 1 | 各上线单位选拔的培训讲师+所有相关税务干部 | 现场+线上 |
| 11 | 交流答疑 |  | 1 | 各上线单位选拔的培训讲师 | 现场 |
| 12 | 培训考核 | 上机操作 | 4 | 全体 | 线上 |

### 6）培训组织及师资

师资配备

培训老师：6名，由甲方业务人员，承建商选用具有丰富经验的项目组成员担任。

甲方业务人员

负责介绍慧办平台系统建设理念、创新业务培训、岗责初始化培训。

负责门户、创新场景的操作培训

负责非正常户、委托代征两个创新场景的操作培训。

负责税收优惠日常管理、定期定额两个创新场景及数据赋能的操作培训。

### 7）培训教材准备

甲方业务人员、承建商在系统上线前2周完成培训教材的编写，本次培训需要的材料清单如下：

| 序号 | 材料名称 | 重点内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 慧办平台项目建设背景及建设理念介绍.PPT | 整体建设情况 |
| 2 | 慧办平台项目创新业务整体介绍.PPT | 门户、任务、岗责、创新思路、数据赋能 |
| 3 | 慧办平台项目欠税综合治理业务介绍.PPT | 具体业务创新点 |
| 4 | 慧办平台项目未办税户管理业务介绍.PPT | 具体业务创新点 |
| 5 | 慧办平台项目注销管理业务介绍.PPT | 具体业务创新点 |
| 6 | 慧办平台项目调查巡查管理业务介绍.PPT | 具体业务创新点 |
| 7 | 慧办平台项目公示公告业务介绍.PPT | 具体业务创新点 |
| 8 | 慧办平台项目非正常户业务介绍.PPT | 具体业务创新点 |
| 9 | 慧办平台项目委托代征综合监管业务介绍.PPT | 具体业务创新点 |
| 10 | 慧办平台项目税收优惠日常管理业务介绍.PPT | 具体业务创新点 |
| 11 | 慧办平台项目定期定额户核定管理业务介绍.PPT | 具体业务创新点 |
| 12 | 慧办平台项目数据赋能业务介绍.PPT | 具体业务创新点 |
| 13 | 慧办平台项目岗责初始化.PPT | 指导岗责初始化 |
| 14 | 慧办平台项目门户操作手册.dco | 具体业务操作手册 |
| 15 | 慧办平台项目欠税综合治理操作手册.doc | 具体业务操作手册 |
| 16 | 慧办平台项目未办税户管理操作手册.doc | 具体业务操作手册 |
| 17 | 慧办平台项目注销管理业务操作手册.doc | 具体业务操作手册 |
| 18 | 慧办平台项目调查巡查管理操作手册.doc | 具体业务操作手册 |
| 19 | 慧办平台项目公示公告操作手册.doc | 具体业务操作手册 |
| 20 | 慧办平台项目非正常户操作手册.doc | 具体业务操作手册 |
| 21 | 慧办平台项目委托代征综合监管操作手册.doc | 具体业务操作手册 |
| 22 | 慧办平台项目税收优惠日常管理操作手册.doc | 具体业务操作手册 |
| 23 | 慧办平台项目定期定额户核定管理操作手册.doc | 具体业务操作手册 |
| 24 | 慧办平台项目数据赋能操作手册.doc | 具体业务操作手册 |
| 25 | 慧办平台项目运维机制.doc | 税务干部上线时候的问题反馈解决机制 |
| 26 | 慧办平台项目典型问题.xls | 常见问题 |
| 27 | 培训考核业务事项清单.xls | 高频及创新业务 |

### 8）培训环境准备

前置条件：预生产环境就位、准备现场培训会议室、培训材料准备齐全并提前下发，学员到位等。

现场培训：培训场地需配备电脑，可根据需要组建小型网络、投影仪、扩音器，以满足培训需要。

线上培训：使用腾讯会议软件（提前准备好会议链接），建议在各区局集中在会议室听课。

培训环境：黑龙江省税务局的预生产环境。

培训场地：黑龙江省税务局确定现场培训的场地。

### 9）培训考核

根据系统操作指南，制定实际操作题目，培训老师对学员在系统中办理业务的记录进行考核，要求参加现场培训的税务干部能在预生产环境中完成确定的业务事项；培训老师统计考核结果提交慧办平台项目组。

### 10）培训总结

培训结束后，由培训师资与培训负责人，共同针对当次培训工作进行总结，并编写《培训工作总结报告》提交慧办平台项目组。

## 3.5压力测试服务

在慧办平台系统上线前，进行慧办平台和税智撑支撑慧办平台部分的压力测试工作。根据本单位用户量、业务量等制定压力测试方案，通过单个微服务压测、混合场景压测、全链路压测等方式，对生产环境的性能进行测试，以提前暴露并解决相关系统应用、服务接口、服务器、数据库、网络配置等环境中可能出现的性能问题。每次压测完成后由形成压力测试报告，其中的性能问题由推广上线单位录入问题管理系统，由相关方负责对性能问题进行优化，原则上应当在问题提出一周内完成。

### 1）目标

制定慧办平台的性能测试方案，保证性能测试的有效性，使性能测试有序高效进行。通过对系统业务处理能力、系统响应时间等性能进行测试，分析估算系统稳定运行所能承受的并发用户数、响应时间等系统主要性能参数指标，以识别在极限负载下生产系统的弱点并进行对应系统优化，确保系统上线后高效平稳运行。

结合不同场景高频情况，初步拟定慧办平台主要场景的压测目标，以及为保障整体用户体验，制定“95分位耗时 < 3秒”的指标。税收优惠管理、定期定额户核定管理、非正常户动态监管和委托代征综合监管业务量和数据量非常少，不纳入压测计划。

门户场景：

| 序号 | 场景 |  | 压测优先级预测 | 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门户场景 | 工作台模版查询 | Ⅰ | TPS | 100 |  |
| 2 | 门户场景 | 公共参数加载缓存 | Ⅰ | TPS | 100 |  |
| 3 | 门户场景 | 根据业务域查询业务功能 | Ⅰ | TPS | 100 |  |

综合税务监管场景：

| 序号 | 场景 |  | 压测优先级预测 | 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欠税追征 | 清欠计划表查询 | Ⅰ | TPS | 100 |  |

欠税追征场景：

| 序号 | 场景 |  | 压测优先级预测 | 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欠税追征 | 清欠计划表查询 | Ⅰ | TPS | 100 |  |

未办税户管理场景：

| 序号 | 场景 |  | 压测优先级预测 | 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息报告 | 未办税户基本信息查询 | Ⅰ | TPS | 100 |  |

公示公告场景：

| 序号 | 场景 |  | 压测优先级预测 | 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公示公告 | 查询欠税公告信息 | Ⅰ | TPS | 100 |  |

### 2）测试计划

测试计划

结合慧办平台上线计划以及当前开发进度，拟制定测试计划如下：

| 工作事项 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 厂商1 | 厂商2 | 甲方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定压力测试方案 |  |  |  | *** | *** | *** |
| 压力测试环境准备 |  |  |  | *** | *** | *** |
| 编写测试脚本 |  |  |  | *** | *** | *** |
| 准备测试使用数据 | 测试用的账号数据、铺底发票数据等 |  |  | *** | *** | *** |
| 核心业务场景压力测试 | 组织相关测试人员压力测试； （支持白天压测） |  |  | *** | *** | *** |
| 核心业务场景压力测试 | 监控服务器承载能力 负载均衡等相关情况 |  |  | *** | *** | *** |
| 核心业务场景压力测试 | 问题修复、回归测试 |  |  | *** | *** | *** |
| 清理测试数据 |  |  |  | *** | *** | *** |
| 压力测试报告编制 |  |  |  | *** | *** | *** |

### 3）压测checklist

针对压测整体实施路径和计划，制定压测checklist清单，指导总局项目组、各厂商开展压测工作。

| 序号 | 事项 | 子项 | 前置条件 | 负责方 | 备注（执行动作） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络机器资源准备 | 全链路压测平台服务器资源 |  | 承建商2 | 环境评估后提供压测服务器申请清单 |
| 2 |  | 服务器堡垒机&云平台账号 | 1 | 承建商1 | 提交账号权限申请单，跟进审批流程 |
| 3 |  | 全链路压测平台业务网到业务专区网络策略 | 1 | 承建商2 | 提交网络权限申请单，跟进审批流程 |
| 4 |  | 专网区代理服务器转发配置 | 1、4、5 | 承建商2 | 配置SNAT转发并验证网络连通性 |
| 5 | 平台部署 | 全链路压测平台适配验证 | 1、2 | 承建商2 | 压测平台基于信创环境的功能验证 |
| 6 |  | 全链路压测平台部署 | 1、2 | 承建商2 | 压测平台组件安装部署 |
| 7 | 压测链路梳理 | 压测链路梳理 |  | 业务开发商 | 按链路梳理表模板进行信息收集 |
| 8 |  | 压测系统应用清单 |  | 业务开发商 | 研发确认压测应用范围，录入链路梳理表 |
| 9 | 压测控制台配置 | 压测链路基础信息配置 | 6 | 承建商2 | 1. 配置应用基础信息，包含影子区信息； 2. 压测脚本上传，配置业务流程； |
| 10 |  | 压测场景配置 | 6 | 承建商2 | 承建商2测试团队根据每个场景的压测策略，配置相应的压测场景 |
| 11 | 压测数据准备 | 基础铺底数据准备 | 8 | 业务开发商 | DBA根据梳理的业务表、影子表和预估上线后6个月的系统运营数据，灌入业务表、影子表铺底数据 |
| 12 |  | 压测数据准备 | 7 | 业务开发商 | 根据链路的接口梳理和压测目标的要求准备jmeter压测数据文件 |
| 13 | 压测脚本准备 | 压测业务脚本准备 |  | 业务开发商 | 业务开发提供调试通过的jmeter压测脚本 |
| 14 |  | 压测脚本调试 | 16 | 承建商1 | 测试人员基于业务脚本，调试压测链路 |
| 15 | 挡板准备 | 挡板梳理 | 7 | 业务开发商 | 业务开发评估第三方无需调用接口，输出挡板清单给到压测组 |
| 16 |  | 挡板配置 |  | 承建商2 | 压测控制台配置挡板 |
| 17 |  | 挡板验证 | 18 | 承建商2 | 压测组根据业务提供的挡板类型进行挡板功能验证 |
| 18 | 压测策略 | 压测目标TPS |  |  | 采用摸高策略，逐步加压 |
| 19 |  | SLA熔断条件 |  |  | 错误率>1%，95分位耗时>1s，QPS曲线出现波动 |
| 20 | 压测执行 | 第一轮 |  | 承建商1 | 按压测方案执行策略进行打量压测，监控，分析系统瓶颈 |
| 21 |  | 第二轮 |  | 承建商1 |  |
| 22 | 资源监控 | 虚拟机/容器 |  | 业务开发商 | 运维监控容器cpu、load、内存、磁盘IO |
| 23 |  | 数据库 |  | 业务开发商 | 运维监控数据库cpu、load、磁盘IO、慢查询 |
| 24 |  | 网络 |  | 业务开发商 | 运维监控压测期间互联网区、内网专区网络带宽 |
| 25 |  | 应用 |  | 业务开发商 | 运维监控应用异常日志、tps、rt、成功率 |
| 26 |  | 链路 |  | 业务开发商 | 监控各数据库在数据同步时数据库CPU、内存及存储容量的使用情况，并且监控数据同步工具同步的性能，包括时延、数据一致性。 |
| 27 | 压测报告 |  |  | 厂商1 |  |
| 28 | 漏数检测 | 漏数脚本准备 |  | 业务开发商 | 针对写入的场景，跟研发梳理 |
| 29 |  | 漏数检测 |  | 业务开发商 |  |
| 30 | 压测数据清理 |  |  | 业务开发商 |  |

### 4）测试风险及控制

针对可能在测试过程中发生的因测试环境、测试技术、测试人员能力等情况导致测试不准确、漏测、测试失败等情况，制定相应缓解策略如下：

| 序号 | 风险类型 | 描述 | 等级 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过程风险 | 由于设计不合理或不正确，导致测试不准确、漏测、测试失败等。 | 高 | 与需求方进行沟通确认，进行性能测试方案评审。 |
| 2 | 其他风险 | 客户方对系统稳定性要求较高，压测可能会导致系统出现未知的异常（例：河北健康码，系统24小时都有用户使用） | 高 | 压测前向客户方提出申请，获得批准后执行压力测试。 |
| 3 | 其他风险 | 由于第三方接口本身的限制可能会造成压测数据大量占用真实用户的资源，导致生产环境用户查询数据失败等问题 | 高 | 压测前向第三方接口方提出压测申请，确认接口分配给系统的流量限制，获得同意后执行压力测试。 |
| 4 | 技术风险 | 测试过程中因选取测试技术不合理或不完善，导致测试失败。 | 中 | 对使用到的测试技术进行预研，进行测试技术备选预案。 |
| 5 | 技术风险 | 隔离性压测方案技术不完善导致的漏数 | 高 | 对压测数据的构造进行关键字段偏移，配合漏数检查和清理脚本进行及时处理。另外跟数据统计部门梳理确定统计SQL不会包含带压测标识的数据 |
| 6 | 人员风险 | 由于测试人员的各种问题无法执行性能测试。 | 高 | 尽量预见突发的事件或者人员离职，通过招聘以及测试工作的交叉和分散达到不会因某个人员的原因导致工期延误。 |
| 7 | 环境风险 | 因测试环境差异较大，或环境不具备测试条件，导致测试结果误差较大或测试失败。准生产测试环境互联网无法访问，不能模拟真实访问效果。 | 中 | 测试环境尽量与真实环境一致，在准生产环境DMZ区部署。 |
| 8 | 工具风险 | 当压测机cpu、内存、带宽等资源超过80% | 中 | 增加压测机节点数 |
| 9 | 依赖方风险 | 依赖第三方的接口出现瓶颈是，需要第三方给出相应的测试报告和资源截图 | 中 | 需要第三方优化或者扩容 |

## 3.6用户测试服务

### 1）测试目标

主要目标是指导用户对慧办平台各项功能进行用户测试，包含各项需求功能，阐述了用户测试范围、测试方法、测试进度安排以及资源支持要求等内容，为具体用户测试工作组织提供指导。

### 2）测试范围

依据《慧办平台_需求规格说明书V1.0》每次测试通过的功能，提交用户测试，用户测试主要为了验证需求功能点以及业务流程的正确性。本次版本基于“慧办平台_需求规格说明书V1.0”启动测试，按照不同时期进行分阶段测试。

在用户测试过程中，需要考虑以下3方面测试：

对税务人智慧办公平台_需求规格说明书V1.0系统内容需要做如下检验：

是否能够正常安装，安装脚本是否能正确执行。

业务需求内容测试

用户界面测试

核实用户与软件之间的交互。确保用户界面为用户提供相应的访问或浏览功能。

检测用户界面中的对象按照预期的方式运行，并符合业务标准。

测试范围

表1测试范围表

| 测试范围大类 | 测试明细 | 测试说明 |
| --- | --- | --- |
| 数字化转型 | 催报处理 文化事业建设费缴费信息报告 税务注销即时办理 税（费）种认定 管户分配 主管税务所（科、分局）分配 欠税公告 责令限期改正 简易程序处罚 普通程序处罚决定处理 退抵税（费）及缴回审批 登记户归类管理 调库（更正） | 重点偏核心业务 |
| 创新场景 | 欠税综合治理 未办公户管理 非正常户 注销管理 委托代征综合监管 税收优惠日常管理 调查巡查管理场景 任务中心 定期定额户核定管理 公示公告 门户 |  |
| 数据赋能 | 税务登记注销业务 企业所得税汇算清缴退税 税（费）种认定 税务登记 业务提醒 纳税人基础信息报告表 税收电子缴款书 增值税申报表（适用于增值税一般纳税人） 中华人民共和国税收收入退还书 |  |

3）测试方法

测试人员按照需求功能手动点查对应的功能点，验证是否按照需求进行实现。

4）测试过程

根据本次优化需求请参与测试的部门做好工作部署，合理安排测试人员和时间，在确保测试质量的前提下，保证测试工作的有序进行。

5）缺陷管理

明确责任人。甲乙方应确定问题分析责任人并明确具体职责：

（一）甲方问题受理人

负责对测试人员上报的系统问题分析研判。核心征管、决策二包等金三既有系统仍保持原有运维问题报送渠道，税务人智慧办公平台问题经禅道进行处理，推送给甲方问题分析责任人。

（二）甲方问题分析责任人

1.及时跟踪问题处理进展，对长时间未更新处理进展的问题，在了解当前进展的前提下督促乙方及时进行更新。

2.跟进乙方分析结果，督促乙方对问题产生根本原因进行精准定位。

3.验证当前问题处理结果是否达到预期效果，跟进同类问题历史数据处理进度及彻底解决的优化修复方案。

4.将乙方处理结果提炼总结，转化为便于理解的标准答复。

5.梳理问题产生原因及处理方法，对同类问题提炼问题核心，问题准确归集，系统编写问题指引。

（三）乙方问题分析责任人

1.问题清分准确，及时跟进数据处理进度、开发出版进度。

2.排查结果分析（备注）准确，指向明确，明确是单户问题，还是共性问题，以及是否存在同类问题历史数据待解决。

3.严禁出现问题首发阶段未经甲方直接进行问题处理的情况。

缺陷处理流程

第一步：问题受理。测试人员通过禅道报送问题，录入具体问题描述及截图，甲方安排具体人员负责问题受理。

第二步：问题清分。甲方安排专人对上报的系统问题分析研判。核心征管、决策二包等金三既有系统仍保持原有运维问题报送渠道，税务人智慧办公平台问题经禅道进行处理，推送给甲方问题分析责任人。

第三步：问题分析指派。在禅道上，甲乙方问题分析责任人判断问题是系统问题或业务问题。判断为系统问题时，指派任务给乙方问题分析责任人进行问题分析。

| 测试范围大类 | 测试明细 | 甲方问题受理人 | 甲方问题分析责任人 | 乙方问题分析责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化转型 | 催报处理 |  |  |  |
|  | 文化事业建设费缴费 |  |  |  |
|  | 信息报告 |  |  |  |
|  | 税务注销即时办理 |  |  |  |
|  | 税（费）种认定 |  |  |  |
|  | 管户分配 |  |  |  |
|  | 主管税务所（科、分局）分配 |  |  |  |
|  | 欠税公告 |  |  |  |
|  | 责令限期改正 |  |  |  |
|  | 简易程序处罚 |  |  |  |
|  | 普通程序处罚决定处理 |  |  |  |
|  | 退抵税（费）及缴回审批 |  |  |  |
|  | 登记户归类管理 |  |  |  |
|  | 调库（更正） |  |  |  |
| 创新场景 | 欠税综合治理 |  |  |  |
|  | 未办公户管理 |  |  |  |
|  | 非正常户 |  |  |  |
|  | 注销管理 |  |  |  |
|  | 委托代征综合监管 |  |  |  |
|  | 税收优惠日常管理 |  |  |  |
|  | 调查巡查管理场景 |  |  |  |
|  | 任务中心 |  |  |  |
|  | 定期定额户核定管理 |  |  |  |
|  | 公示公告 |  |  |  |
|  | 门户 |  |  |  |
| 数据赋能 | 税务登记注销业务 |  |  |  |
|  | 企业所得税汇算清缴退税 税（费）种认定 |  |  |  |
|  | 税务登记 |  |  |  |
|  | 业务提醒 |  |  |  |
|  | 纳税人基础信息报告表 |  |  |  |
|  | 税收电子缴款书 |  |  |  |
|  | 增值税申报表（适用于增值税一般纳税人） |  |  |  |
|  | 中华人民共和国税收收入退还书 |  |  |  |

第四步：问题处理及跟进。乙方问题分析责任人收到问题后，做基础信息分析及判断，需其他岗位分析的，由当前乙方问题责任人，进行指派协助分析，其他岗位分析完毕将分析结果指回当前问题责任人，乙方当前问题责任人进行综合分析，做出最终判断形成结论，与甲方问题分析责任人沟通。

第五步：问题验证及反馈。问题处理完毕后，乙方问题分析责任人更新处理结果并与甲方问题分析责任人一同进行问题验证，验证通过后由甲方问题分析责任人进行问题最终回复。

6）测试风险分析

表4 测试风险分析表

| 序号 | 风险 | 严重性 | 发生可能性 | 规避方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户测试环境没有到位或准备不充分 | 高 | 低 | 为测试准备留出较长时间。 |
| 2 | 用户测试期间出现重大变更 | 高 | 中 | 由局方协调业务人员、乙方公司支持人员共同讨论，根据变更紧急程度、开发工作量来确认是否包含于本补丁， |
| 3 | 用户测试过程中的重大问题导致流程测试无法继续 | 高 | 低 | 乙方公司支持人员尽快修改并及时发布补丁。 |
| 4 | 用户测试过程中测试环境出现问题（如数据库出错） | 高 | 中 | 局方技术人员与乙方公司技术人员修复数据库 。 |
| 5 | 测试进度延迟 | 中 | 中 | 1、每日例会，监控测试进度； 2、进度发生延误时适当加班，保证进度； 3、保持密切沟通，及时上报。 |
| 6 | 测试发现问题较多 | 中 | 高 | 1、延长第一轮测试与回归测试的间隔； 2、乙方公司技术人员加班进行问题修改 |

7）测试结束标准

所有非常重要和重要问题都回归测试通过

产出版本的用户测试报告

## 3.7准生产环境数据清理

慧办平台系统上线切换前，对准生产环境在双轨验证过程中所产生的垃圾数据进行清理，需清理的数据包括在准生产环境中保存的交易数据、过程数据和日志数据等，数据清理工作可参照总局提供的数据清理清单完成。

## 3.8上线切换

1）目标和范围：2024年11月试点地区国家税务总局慧办平台进行环境切换，慧办平台的生产环境由准生产环境切换完成。为保障慧办平台及关联系统平稳运行，拼接好最后一块金四的拼图。范围包括：慧办平台项目、税智撑项目组、新电局项目组、电票项目组和核心征管项目组。

2）工作思路

做好上线切换前的准备工作，本着穷尽原则将风险前置，以保障慧办平台平稳上线为最高优先级，选取各系统的骨干人员集中办公协调集成相关事项以及进度把控。

3）组织分工

慧办平台项目组：统筹金四慧办平台系统切换工作，制定总体切换方案与切换计划，实施慧办平台系统切换与验证。

税智撑项目组：配合慧办平台进行切换，支撑慧办平台的服务、应用、数据的版本切换与初始化。

新电局项目组：配合慧办平台进行切换，支撑慧办平台的服务、应用、数据的版本切换与初始化。

电票项目组：配合慧办平台进行切换，实施征纳互动的服务、应用、数据的版本切换与初始化以及验证测试。

核心征管项目组：配合慧办平台进行切换，实施数字化转型、集成复用功能的服务、应用、数据的版本切换与初始化以及验证测试。

4）前置条件

完成数据初始化、数据迁移方案最终验证、确认；

完成应用程序最终验证定版；

用户测试验证期间发现的所有问题，均已解决；

初始化配置检查。对慧办平台生产环境的各项初始化配置内容进行检查及确认。

根据总局上线通知安排，制定上线单位切换方案和计划。

5）慧办平台系统切换准备

慧办平台系统切换前，需要发布系统上线公告，做好宣传报道工作，并做好以下准备工作：

1.慧办平台经过业务测试达到指定目标。

2.数据转换经过模拟测试，性能达到指定目标。

3.对外接口完成连接测试。

4.配合慧办平台所需的其它外部软件须同时上线。

5.业务初始数据补入全部完成。

6.各上线单位的业务人员强化培训完成，信息中心操作人员完成操作培训。

7.信息处理中心生产用系统安装完成，通讯网络通过测试，人员到位，环境配套完成。

8.各上线单位到招标人主管部门信息处理中心的网络完成测试。

9.网点设备安装完成

10.慧办平台（业务人员用）安装测试完成。

11.慧办平台凭证、票据、报表准备就绪。

12.慧办平台管理组的人员及职责落实。

13.慧办平台运营的操作流程(包括业务操作及系统管理)确定并通过模拟运营演练。

14.慧办平台切换流程通过模拟切换演练。

6）慧办平台系统切换前检查

系统切换前，需要做好以下检查：

应用切换检查：

1.应用系统

| 编号 | 项目 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用上线版本已确定并与前端及对外接口应用版本同步 |  |
| 2 | 慧办平台数据库结构冻结 |  |
| 3 | 应用系统初始化数据确认完毕 |  |
| 4 | 应用安装完毕 |  |
| 5 | 数据库初始化完毕 |  |
| 6 | 根据数据转换迁移组的要求，安排业务支持人员 |  |
| 7 | 应用支援人员已安排就绪 |  |

2.前置应用系统

| 编号 | 项目 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大厅应用上线版本已确定并与及对外接口应用版本同步 |  |
| 2 | 大厅应用上线版本各网点已安装完毕 |  |
| 3 | 大厅应用支援人员已安排就绪 |  |

3.外部接口应用系统

| 编号 | 项目 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对外接口应用版本已确定并与及前置应用版本同步 |  |
| 2 | 完成及各前置机对外接口应用的安装 |  |
| 3 | 对外接口应用支援人员(相关厂商)已安排就绪 |  |

环境切换检查：

系统环境支持

| 编号 | 项目 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产系统清理完毕 (系统软件、系统参数、数据库) |  |
| 2 | 数据转换所需的系统环境准备就绪 |  |
| 3 | 数据转换所需的其他硬件设备准备就绪 |  |
| 4 | 功能转换所需的系统环境准备就绪 |  |
| 5 | 系统支持人员安排就绪 |  |

机房环境支持

| 编号 | 项目 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息处理中心人员配备 |  |

业务切换

| 编号 | 项目 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务初始化数据确认完毕 |  |
| 2 | 慧办平台业务人员使用权限设置就绪 |  |
| 3 | 业务支持人员已安排就绪 |  |
| 4 | 各分局业务人员已安排就绪 |  |
| 5 | 根据数据转换迁移组的要求，安排相关业务人员进行转换前的数据核对及转换后转换结果的核对确认 |  |

7）数据转换

| 编号 | 项目 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确认数据转换所需的系统环境已准备就绪 |  |
| 2 | 系统数据转换程序已安装确认完毕 |  |
| 3 | 数据转换人员(包括有关厂商人员)已安排就绪 |  |
| 4 | 进行转换前数据核对及转换后转换结果核对确认的业务人员已安排就绪 |  |

8）数据迁移投放

要求完成单轨生产环境初始化数据和迁移数据的比对检查和投放，并做好生产环境数据一致性的校验工作。

首先根据初始化组完成相关初始化工作后，进行初始化数据投放和验证，然后在数据迁移组完成对老系统数据的抽取转换后进行数据迁移投放，上线实施组根据收集提供的初始化数据、迁移数据定版信息投放到生产环境，并根据投放检查建议对数据进行检查，完成后填写检查表。

9）慧办平台启动前检查

1.应用环境检查

根据应用环境检查表对慧办平台的应用、应用的相关配置参数进行检查，检查完成后填写检查表。

2.应用切换检查

根据上线实施组提供的相关新建系统接口配置、总局保留系统接口配置，应用切换检查表对本系统涉及到调用外部系统的配置进行检查，检查完成后填写切换检查表。

3.数据库检查

根据数据库环境部署建议、数据库检查表对数据库系统参数等进行检查，检查完成后填写数据库检查表。

10）慧办平台启动

按照上线单位要求时间点，启动慧办平台，并对慧办平台做全面性检查，包括对硬件、网络、防火墙、关联系统连通性和登录等方面检查。

11）系统接入配置检查

根据上线实施组收集提供的外部交换系统接口信息，对慧办平台配置进行检查及连通性测试验证。

多系统联通性验证

检查及确认慧办平台生产环境的相关策略开通，完成内部相关系统的接口联通性检查，包括金三系统、税智撑系统、新电子税务局、税即视等。

联通性检查工作按照联调验证清单逐一落实，需要与慧办平台进行联通性检查的系统包括但不限于金三系统、统一身份管理平台、新电子税务局、税即视等。

12）验证

系统切换完成后，由测试人员，进行关键用例的冒烟测试，保障系统的正确性。

预约税务人办理关键业务，确保系统可以正常稳定开放运行。

13）期初数据录入

在系统启动并正式对税务人办理业务前，先依据上线前期初录入方案，对必要的数据进行期初录入。

14）慧办平台开放

根据上线单位安排的时间点，开放慧办平台正式使用。

15）运维保障

慧办平台上线后，启动环境保障机制，保证系统的安全、高效、持续、稳定运行。

16）总结报告

系统切换完毕后，编写系统切换报告。

## 3.9系统运行保障

1）规范问题处理流程

上线单位按照运维保障工作职责和问题处理流程，及时解决用户在系统应用中出现的问题，避免产生舆情。慧办平台问题的上报、处理与反馈均需通过相关问题管理平台流转，业务流程阻断等特殊情况可先通过电话上报解决，后续应在相关问题管理平台中及时补录。上线单位应同步做好纳税人咨询较多的热点问题整理总结工作，形成常见问题集。

2）实施系统运行监控

推广上线单位可依托新电子税局现场支持人员，借助总局拨测平台、腾讯云已有监控资源，同步实施新电子税局运行监控，密切关注系统运行情况，搜集整理每日发现的系统性能问题，有针对性的制定系统调优方案。

4）保障系统稳定运行

上线单位应落实日例会制度。切换上线后，每天组织开展问题分析、工作情况通报，并按照当日问题当日解决的要求，实现问题动态清零。制定系统风险排查清单，每天开展不少于5次的系统风险排查。制定应急预案，做好突发事件监控和处置工作。故障。

5）生产环境问题处理流程

第一步：问题受理。慧办平台生产环境运维问题的报送渠道为金四多云运维管理平台（以下简称“多云平台”）。县区、市旗县通过多云平台向区局报送慧办平台相关的运维问题。

第二步：问题清分。区局安排专人对上报的运维问题分析研判并进行处理，需要提交总局的，提交至总局多云平台。

第三步：问题分析指派。在多云平台中，推广运维小组的问题受理人（甲乙方）维护好相关信息后，推送给问题分析责任人（慧办平台项目组），慧办平台项目组问题处理岗判断问题是系统问题或业务问题。判断为系统问题时，指派任务给乙方问题分析责任人进行问题分析。

第四步：问题处理及跟进。乙方问题分析责任人收到问题后，做基础信息分析及判断，需其他岗位分析的，由当前乙方问题责任人，进行指派协助分析，其他岗位分析完毕将分析结果指回当前问题责任人，乙方当前问题责任人进行综合分析，做出最终判断形成结论，与甲方问题分析责任人沟通。

第五步：问题验证及反馈。问题处理完毕后，乙方问题分析责任人更新处理结果并转单给甲方产品组责任人进行问题验证，验证通过后由甲方产品组责任人转单给推广运维小组甲方跟单人，其审核通过后推送至各盟市提单人进行验证关单。

6）预生产（双轨验证）问题处理流程

第一步：问题受理。慧办平台预生产（双轨验证）运维问题的报送渠道为禅道系统（以下简称“禅道”）。县区、市旗县通过各地现有问题反馈渠道向地区报送慧办平台相关的运维问题。

第二步：问题清分。区局安排专人对上报的运维问题分析研判并进行处理，需要提交总局的，通过禅道提交至总局。核心征管等金三既有系统仍保持原有运维问题报送渠道。

第三步：问题分析指派。在禅道中，慧办平台项目组的问题受理人（甲乙方）维护好相关信息后，推送给问题分析责任人，由其判断问题是系统问题或业务问题。判断为系统问题时，指派任务给乙方问题分析责任人进行问题分析。

第四步：问题处理及跟进。乙方问题分析责任人收到问题后，做基础信息分析及判断，需其他岗位分析的，由当前乙方问题责任人，进行指派协助分析，其他岗位分析完毕将分析结果指回当前问题责任人，乙方当前问题责任人进行综合分析，做出最终判断形成结论，与甲方问题分析责任人沟通。

第五步：问题验证及反馈。问题处理完毕后，乙方问题分析责任人更新处理结果并与甲方问题分析责任人一同进行问题验证，验证通过后由甲方问题分析责任人进行问题最终回复。

7）运维处理要求

1）甲方问题分析责任人

1.及时跟踪问题处理进展，对长时间未更新处理进展的问题，在了解当前进展的前提下督促乙方及时进行更新。

2.跟进乙方分析结果，督促乙方对问题产生根本原因进行精准定位。

3.验证当前问题处理结果是否达到预期效果，跟进同类问题历史数据处理进度及彻底解决的优化修复方案。

4.将乙方处理结果提炼总结，转化为便于理解的标准答复。

5.梳理问题产生原因及处理方法，对同类问题提炼问题核心，问题准确归集，系统编写问题指引。

2）乙方问题分析责任人

1.问题清分准确，及时跟进数据处理进度、开发出版进度。

2.排查结果分析（备注）准确，指向明确，明确是单户问题，还是共性问题，以及是否存在同类问题历史数据待解决。

3.严禁出现问题首发阶段未经甲方直接进行问题处理的情况。

4.结论表述清晰，禁止连续出现“请处理”等简单备注。甲方将对乙方回复质量进行抽查。

8）运维回复规范

甲方：

1.判断问题性质：⑴涉及其他组确认内容，如涉及产品组确定，对问题给出初步意见或建议，并将问题指派对应产品组负责人，并备注：请产品组明确（需要业务老师确定的内容）相关业务规范或请业务组协助分析；⑵不涉及其他组确认内容，将问题指向乙方一线执行人，并备注：请进行分析；⑶涉及其他系统（平台），如：税智撑、可信等，对问题进行初步排查后，将运维问题指派给对应系统的负责人。

2.判断处理结果：⑴涉及业务问题，结合业务组结论，明确回复具体操作，解决问题选择“不是问题”，将BUG类型选择不是问题，并备注：参考业务组回复（针对问题的具体业务规范及业务逻辑）；⑵涉及操作问题，解决问题选择“不是问题”，将BUG类型选择不是问题，并备注：操作问题，请按如下操作方法复验：（具体操作方法及步骤）；⑶涉及数据修改/补数/同步等无需发布版本或补丁的，解决问题选择“已解决待验证”，备注：数据已修复，请验证；⑷涉及版本或补丁发布的，解决问题选择“已解决待验证”，备注：版本已更新升级，请问题提交人验证通过后及时关单。⑸涉及问题提交重复的，解决问题选择“问题提交重复”，备注：与某某问题重复。⑹涉及需要补充数据的，解决问题选择“需要补充问题数据”，备注：需补充数据（截图、文字描述、报错信息、系统日志等）。

请根据问题描述判断业务归属，对问题进行归集，请务必归集准确，无法确定时，请与各组组长确认。

甲方一线运维处理流程：判断问题属于系统问题或业务问题→指派给相关负责人→跟踪问题处理进度→判断产生问题系统及问题归集方向→回复问题处理结果→验证问题是否解决（解决及时通知提交人关单/未解决进一步分析和修改）→总结提炼问题，判断是否加入常见问题集并编写常见问题指引。

乙方：

1.判断问题环节：一线问题执行人对问题进行基本分析，需其他岗位协助分析的，将问题指派其他岗位负责人，备注：请核查（数据库、表单、链路、DSG等）数据或请协助排查。

2.梳理排查结果：一线问题执行人对问题处理各环节进行综合分析形成最终结论。⑴属于系统BUG，将问题指向开发负责人；并备注：该问题属于系统BUG需进行修改；⑵属于数据库、表单、链路、DSG、定时任务等问题，需要修改，将问题指向对应岗位，备注：该问题属于某某问题（数据缺失、数据未同步、链路阻塞、定时任务未执行、数据未加工等，需具体说明具体原因），请予以修正。

乙方一线运维处理流程：判断问题产生的环节及原因并进行分析→对各环节排查结果进行梳理总结形成最终结论→清分最终问题处理人→跟踪问题处理人处理进展。

原则上试点推广上线阶段各系统平台甲乙方问题处理流程及回复规范均需按照本细则执行，未按照要求进行问题处理及问题回复的，将不定期进行通报。

## 3.10应急处理

1）工作目标及要求

以纳税人为中心，为保障慧办平台试点上线各系统运行期间，最大程度预防和减少突发事件，保证慧办平台工作有条不紊开展。

（一）提高认识，高度重视

慧办平台上线推行是落实放管服改革重要环节之一，各单位要提高认识，高度重视，坚持预防和应急相结合，在其他工作与应急处理工作时间上发生冲突时，优先确保应急处理工作的开展，及时、妥善、高效应对和处理各项突发事件。

（二）加强领导，落实责任

各税务部门应建立应急工作小组，切实加强应急工作的组织领导，明确责任分工，定人定岗，在上线切换期间和上线运行初期，业务和技术应急小组应派骨干人员进驻办税服务厅，进行现场辅导和应急处理，及时处理纳税服务工作中出现的问题和突发事件。

（三）提前演练，防范为主

各级税务机关要及时组织预案培训学习，让干部熟练掌握处理各项突发事件的程序、要求，提高突发事件预防能力；开展应急演练，将常态与非常态相结合，对应急演练处置中存在的不足，及时完善应急工作方案，强化应急工作方案的实用性和可操作性，做好应对突发事件的各项准备工作。

（四）加强宣传，避免舆情

应采取多种形式，加强慧办平台应用工作的宣传辅导，对系统升级期期间可能出现的办税不便进行提前告知，提醒广大纳税人合理安排办税时间，坚持突发事件处置与宣传同步启动、同时落实，积极引导纳税人，避免出现社会舆情。

2）工作原则

（一）统筹联动原则

坚持统一指导、分级负责、联动配合，结合工作实际研究，制定具体有效的应急方案实施办法和应急处置流程机制。坚持“统一管理、分级负责”和“谁主管谁负责、谁的问题谁负责”，明确各部门、各环节、各岗位的职责和权限，统筹组织协调，层层落实责任，确保科学决策和有效指挥。

（二）及时准确原则

发生突发事件时，要把握好应急处置的黄金时间，迅速做出反应，判断形势，根据需要及时启动应急程序，进行信息报告和情况沟通，按规定准确、客观报告突发事件信息，明确信息报告责任主体和内容。谎报、瞒报、漏报、迟报行为将被严肃追责。

（三）纳税人优先原则

各级税务机关要对有可能出现的各种情况进行提前预判和充分估计，对一线操作人员做好应急响应培训工作。在应急管理中，通过留存资料、补偿业务等工作方法尽可能满足业务办理需求。主动了解纳税人的所思、所想、所愿，在法律法规允许范围内做到信息透明、信息公开，对社会舆情进行正确、有效引导。

（四）应急响应原则

在接到突发事件的相关信息后，各级维护单位要确定突发事件的级别，及时启动相应的应急响应机制，组织、指挥应对突发事件，及时了解事态变化的信息。

3）应急组织

慧办平台试点上线运行应急管理以总局、区级两级为组织架构，区局为应急管理主体，总局、省局两级协调做好相关应急工作，减少或消除突发问题造成的负面影响。总局安排专门人员作为省局应急管理的接口人。区局建立由业务、技术和纳服舆情人员组成的专门应急小组，承担本省试点上线应急管理工作。

4）问题直报制度

总局统筹区局建立重大突发问题直报机制，区局应急小组可通过电话、邮件、即时通讯工具等方式及时联系总局应急管理接口人。自治区局对出现经预判无法按期解决且将严重影响申报工作的问题，应建立预警机制(至少提前3天进行预警)；对出现业务阻断、系统停机30分钟以上的情况，应立即上报总局；对系统运行不稳、外围软件存在缺陷、与总局保留软件衔接不畅、与外部门应用功能连通阻断等问题，导致纳税人回流办税服务厅压力较大、引发负面舆情、法定或重点工作无法按期完成的，应及时向主要负责人和总局报告。

5）应急问题分级

（一）问题级别

根据试点各系统运行生产故障危害程度、影响范围和单位控制事态能力，将故障分为不同等级。

一般故障（三级）。系统故障导致大面积业务中断超过1小时，业务缓慢或者系统等待导致长时间无法正常业务办理。

较重故障（二级）。系统故障导致业务大面积中断超过3小时。

严重故障（一级）。系统中断至次日上班仍未修复。

（二）问题升级

一般故障（三级）、较重故障（二级）、严重故障（一级） 3个等级存在升级关系。当应急小组在处置事件过程中发现新的隐含问题或处置过程需一小时以上，则一般故障（三级）升级为较重故障（二级），并上报区局主要负责人和总局。后续处理过程中又发生其他问题，导致问题无法解决，总共解决时间超过三小时，较重故障（二级）升级为严重故障（一级）。

6）运维应急响应

突发事件发生后，应及时向本级运行维护单位报告，各级维护单位根据突发事件对试点系统正常运行的影响范围、程度和持续时间确定风险级别及应急状态级别。

7）舆情应急响应

（一）一般性和苗头性涉税舆情

1、应急范围

试点运行过程中，经省（自治区）级以下媒体报道和在网络贴吧、博客、论坛中出现的各类涉税负面舆情。

2、应急人员

试点地区成立舆情应急处置工作小组。

3、应急措施

（1）问题属实类舆情。网民反映的问题情况属实，或有一定根据的批评性网络舆情，以解决问题为重点，组织网络舆情监控员及时跟帖回应，表明态度，主动道歉，公开处理结果。限时2日内完成。

（2）报道失实类舆情。媒体的不准确报道，内容严重失实、恶意中伤或容易导致严重后果的有害信息，要客观、准确地发布事实真相，公开辟谣。与发帖者进行沟通验证、删贴、更正、申明、道歉。

（3）蓄意炒作类舆情。针对蓄意破坏、恶意反复炒作，可能引发重大不稳定事件的信息，要及时与当地宣传部门、公安部门取得联系，从源头上控制信息的进一步传播。

4、舆情报告及责任追究

（1）发现舆情后2小时内，向上级报告，按照上级指示，结合舆情应急工作指引，妥善应对涉税舆情。

（2）舆情处置完毕后，试点单位及时做好舆情处置情况备案工作，上报总局舆情应急处置工作小组。

（3）因工作失误对舆情事件处置不力，造成舆情事件扩散，引发重大涉税舆情的情况，要严肃追究相关人员责任，并纳入年度绩效考核。

（二）重大突发涉税舆情

1、应急范围

试点运行过程中，出现经省（自治区）级以上媒体报道的各类涉税负面舆情。

2、应急人员。

试点地区应急处置工作小组。

3、应急措施。

（1）开展舆情会商，应急处置工作小组组织相关部门或单位，根据舆情信息及时进行会商研判，提出处置意见，明确工作要求，落实人员责任。

（2）组成调查组进行调查，协同责任部门、单位深入现场，调查、采访事件真实情况，并及时组织相关新闻稿件的撰写。

（3）报告舆情事件情况，根据调查情况，将舆情相关内容（时间、地点、事件性质、影响范围、处置对策等）形成《涉税舆情专报》报自治区局领导，并在3小时内向上级部门报告，同时向当地政府及相关部门报告。责任单位、管理部门主动向各级党委政府、新闻主管部门汇报，争取理解，赢得支持。

（4）新闻现场布控，对于有新闻现场的，责任单位选派有经验、负责任的干部做好新闻事件现场的布控，主动与媒体记者及其部门主管进行沟通联络，尽可能消除负面影响。对于内容严重失实的信息，在澄清事实的同时协调有关部门从源头上控制信息进一步传播。对严重影响税务机关形象的，必要时应立即挖掘源头并诉诸法律。

（5）发布正面信息，重大突发涉税舆情事件经查实后，责任单位主动联系核心媒体发布最新信息，在第一时间给出正面报道。通过相关媒体向公众发布积极有利的动态消息，并指定专人对容易产生负面报道的媒体动态进行实时监测，掌握舆情主动。

（6）告知内部人员，在不涉密的前提下，责任单位尽可能使内部人员了解事件情况，告知新闻通稿内容。税务干部接受采访，应严格履行新闻采访批准审核程序。

（7）处理责任人，对于情况属实的负面舆情，采取必要的“切割”措施，及时处理相关责任人，以有效手段修复公信力。

（8）恢复部门形象，在形象恢复期，责任单位、管理部门要加强税务机关形象正面宣传，维护税务部门良好形象。网络宣传员主动发帖、积极导贴、及时跟帖、适时结帖。及时迅速引导网上舆论，让正面声音占据主导地位。

（9）总结经验教训，突发涉税舆情事件处置工作结束后，责任单位应总结分析经验教训，提出改进工作的建议，完成事件处置工作的总结报告，并报送上机主管机关。

4、舆情报告及责任追究。

（1）舆情处置完毕后，试点单位应及时做好舆情处置情况备案工作，并及时上报上级主管机关。

（2）因迟报、谎报、瞒报、漏报信息，严重影响事件处置、损害税务机关形象的，要严肃追究相关人员责任，并纳入年度绩效考核。

# 四、项目实施要求

4.1项目管理和实施要求

供应商必须承诺对整个系统建设质量和工程进度负总责，供应商应充分理解黑龙江省税务局的需求，妥善解决系统建设中出现的各种问题，确保系统按期完工。供应商要负责与本项目相关项目的软硬件管理平台接口部署、调试及集成工作。供应商要尽可能保护原有软硬件资源，通过改造或者升级，将原有设备接入到新系统。

软件系统部署地点为黑龙江省税务局指定地点，实施过程主要包括项目启动、部署安装、系统验收等环节。

主要包括总体要求、进度管理要求、质量管理要求、安全管理要求、变更管理要求、开发管理要求（包括需求分析、概要设计、详细设计、编码实现等）、测试管理要求（包括测试准备、实验室环境测试、用户环境测试、安全测试）、推广实施要求等。

4.2项目组织和人员要求

1）项目组织

项目建设过程中必须加强组织领导，确保顺利实施。投标人必须建立合理的项目团队和组织机构，明确各岗位的人员配备和职责要求，建立保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，保证项目人员充足、结构合理，确保项目顺利进行。

2）人员要求

供应商应提供本项目组的分工安排、详细的人员组成情况等，对于重要岗位人员需要提供详细的简历，包括但不限于姓名、年龄、技术职称、工作年限、相关证书、工作经验等。

（1）整个系统建设周期内，供应商须派驻稳定的实施团队（含项目经理、项目技术负责人、技术实施人员、软件部署人员等）正常开展项目建设工作，应对各种突发事件，确保整体系统正常调试、部署及运行。

（2）供应商需为本项目专门设置一名项目经理，在项目建设期间对项目各项活动负责。项目经理必须具有项目管理专业知识、技能与经验。

（3）服务团队成员必须是供应商公司在职员工，核心人员需具备3年以上相关工作经验；运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻外包运维人员应当为技术骨干。

（4）供应商应承诺保持项目团队稳定，未经用户方同意，项目经理和技术负责人在项目整体验收前不得变更。

（5）如项目负责人在服务期内中途离职，所更换人员必须书面报经招标人同意。（团队成员需提供社会保险证明和案例证明）。

3）人员变动要求

中标方合同期内，投标时所列人员如有变化，需提前一个月向用户方提出《人员变更申请》，在确认不影响运维工作的情况下，经局方许可后，方可调换人员。并保证一段时间的并行转换期。

五、项目验收要求

验收工作由招标人组织实施，投标人应完成项目验收的相关验收场景和资料的准备。

5.1验收标准

1.验收的原则和依据

本着保证质量、注重应用、功能适用的原则，以本项目招标文件、合同和业务需求及相关技术标准规范为验收的主要依据。

2.验收标准

（一）系统运行正常。

（二）招标文件和合同要求全部完成，并满足要求。

（三）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容。

（四）系统监控和数据处理符合信息安全的要求。

（五）合同或合同附件规定的其他验收条件。

5.2项目验收

投标人应根据合同约定验收的要求以及验收工作的内容，协助制定验收方案；

投标人应为验收工作准备相应的验收环境和所需资料；

协助招标人全面、准确验证软件的各项功能模块是否达到标准；

协助招标人全面、准确验证软件的各项性能是否能达到要求；

投标人应对验收中发现的问题制定详细明确的处理方案并及时修改；

投标人必须按招标人要求提交移交物清单及清单所列内容的最终版本（包括纸制和电子版），并经招标人签字确认；

投标人协助编写并提交验收报告等文档。

5.3交付物要求

1、验收方案

内容包括但不限于：详细描述验收目的、验收内容、技术条件、验收方法、进度安排、人员组成、验收准则、验收数据准备等。

2、验收报告

内容包括但不仅限于：详细描述和总结验收依据、验收内容、验收过程、验收准则、验收报告结论存在问题、优化完善建议等。

3、移交物清单及交付物

内容包括但不局限于：管理文档、用户文档、上线相关文档等。

六、项目技术支持服务要求

技术支持和服务的目标是保障系统始终在良好的状态下运行，尽量及时发现和消除故障隐患，在系统发生问题时，能以最快的速度得到修复，让用户满意。在合同规定的维护期内负责对本项目的所有系统及相关系统使用人员提供技术支持，对系统出现的技术缺陷予以修改。

技术支持和服务工作将遵守以下原则：

1、按照招标书的要求为本系统的运行提供及时、高效、全方位的技术支持与服务；

2、以热情、诚挚的态度，优质、过硬的技术服务于用户；

3、不但要理解用户提出的要求，还要力求预知用户潜在的要求；不仅要为用户提供一流的产品，而且还要提供一流的服务；

4、以先进的管理提高服务的效率；以出色的服务态度建立良好的服务界面；以科学的方法为用户提供满意的服务；

5、通过对受理的服务请求进行归档整理，针对系统形成常见问题解决手册，为系统的正常运行提供经验支持；

6、充分保护项目单位的投资和效益，充分满足项目单位的需要，充分减轻项目单位的负担；

7、在对用户的服务过程中，重视用户对服务质量的满意度。

6.1技术服务内容

应用信息系统日常维护

应用信息系统的日常维护主要是指保障省级集中系统正常运行而必须要做的日常保障性工作，如针对用户问题的解答（仅面向各级税务干部）、数据的日常维护等。局方各级系统用户在使用应用信息系统的过程中遇到影响使用的情况，可以通过电话或运维工单形式向运维管理部门提出咨询和数据修改要求，运维技术人员根据反映的问题类型进行相应的处理。

（1）操作类问题处理：

操作人员对应用信息系统上述业务的基本操作和业务流程操作不熟悉，造成业务处理无法正常进行时，针对这些问题，运维技术人员将通过电话指导操作人员完成操作。针对有共性的问题应该进行提炼和总结，并维护到知识库中。

（2）程序问题处理：

包括程序错误和程序优化，如软件处理方式与实际的业务处理方式不符或者软件性能已经不能满足正常的使用等等。

应用信息系统版本由总局控制，运维技术人员不得修改程序。运维技术人员接收到问题，并确认是程序错误后，应向用户给出临时解决办法，并将问题提交给二线运维技术人员。由二线运维技术人员确认后，通过单一接口提交总局运维平台。

（3）业务问题处理：

运维技术人员首先要记录问题的内容、提出人及联系方式，经确认是当前未能明确的业务问题时，转发运维管理部门或相关处室，运维管理部门或相关处室反馈后，运维技术人员通过电话、运维平台等反馈给问题提交人。

（4）数据修改类问题处理：

日常运维过程中，如出现需要对系统后台数据进行修改或调整的情况。运维技术人员应遵循相应的审批流程后，进行修改操作。

系统运行环境维护

包括本合同期内已有及新上线并通过验收的与省级集中系统相关的软、硬件环境。对相关数据库服务器和应用服务器进行监控问题处理。

（1）主机日常维护：

主机监控指标（CPU利用率、磁盘I/O等）及正常范围。维护人员每日对主机进行定时采样并记录；

当维护人员发现可能影响系统运行的征兆时，及时通知局方运维负责人。如需停机维护，由运维技术人员提交《维护申请》，说明维护原因、影响范围、工作计划，经局方运维负责人同意后进行维护；

维护人员按要求对各类数据进行备份；

维护人员按要求提交《主机运行情况报告》，报告系统汇报主机该时间段内运行情况，并对发现的问题提出解决建议；

（2）数据库日常维护：

定期对影响应用信息系统的数据库各部分（包括：实例状况、日志、表空间、文件空间、监听）进行检查，并记录检查情况；

定期收集反映数据库运行情况的数据，监控数据库运行效率；

当发现可能影响应用信息系统运行的征兆时，及时通知局方运维负责人。如需停机维护，由运维技术人员提交《停机申请》，说明维护原因、影响范围、工作计划，经局方运维负责人同意后，尽量在不影响系统正常运行的情况下调整数据库，保证系统稳定运行；

每天检查数据备份情况，保证数据备份完整可用，以备紧急情况下对系统的快速恢复，并配合局方做好应用信息系统灾备建设与恢复演练工作；

按要求提交《数据库运行情况报告》，汇报数据库该时间段内运行情况，并对发现的问题提出解决建议；数据库实例的安装、升级等其他日常性维护工作。

（3）系统故障处理:

当应用信息系统出现程序错误或运行环境故障时，运维技术人员应在第一时间做出响应，并立即启动相应的处理流程，通知局方运维负责人，详细描述故障现象和可能的发生原因以及建议的解决办法，首先保证系统能在最短的时间内恢复基本运行。属于硬件发生故障、系统软件本身问题等原因的，由局方协助共同分析解决。故障解决之后，3个工作日之内运维技术人员应编制《事故处理报告》，提交局方相关人员，确认文档接收。《故障处理报告》中需要包含的内容有：故障描述、故障产生的原因、故障的解决办法、在以后日常维护工作中应该采取的措施等；

投标人应确保对每一次故障所提交的《故障处理报告》，对所涉及到的故障描述清晰、原因明确、解决办法切实合理。故障判断时，涉及到第三方故障原因的，投标人应通过局方协调第三方公司，以便明确原因、避免故障的重复发生。

投标人应严格控制重复故障的发生频率，原则上不允许出现可控的重大故障的重复。

（4）系统定期健康检查:

按要求中标方应组织相关的技术专家组对主机、操作系统、数据库、中间件等系统运行环境进行健康检查，并形成健康检查报告。

系统调整和优化

能够根据业务需求的变动，进行系统再部署、数据调整、配置调整、操作系统的补丁升级等。能够根据系统运行情况，对应用服务器、数据库配置、数据库脚本、系统资源等进行优化处理，使系统能够始终处于性能最佳的状态。

6.2服务期限要求

供应商提供技术支持服务，服务期限5个月。

6.3服务方式要求

服务方式包括但不限于驻场服务、现场服务、热线、网络等远程服务等。

6.4服务人员要求

供应商应提供本项目组的分工安排、详细的人员组成情况等，对于重要岗位人员需要提供详细的简历，包括但不限于姓名、年龄、技术职称、工作年限、相关证书、工作经验等。

1）整个系统建设周期内，供应商须派驻稳定的实施团队（含项目经理、项目技术负责人、技术实施人员、软件部署人员等）正常开展项目建设工作，应对各种突发事件，确保整体系统正常调试、部署及运行。

2）供应商需为本项目专门设置一名项目经理，在项目建设期间对项目各项活动负责。项目经理必须具有项目管理专业知识、技能与经验。

3）服务团队成员必须是供应商公司在职员工，核心人员需具备3年以上相关工作经验；运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻外包运维人员应当为技术骨干。

4）供应商应承诺保持项目团队稳定，未经用户方同意，项目经理和技术负责人在项目整体验收前不得变更。

5）如项目负责人在服务期内中途离职，所更换人员必须书面报经招标人同意。（团队成员需提供社会保险证明和案例证明）。

6.5服务管理要求

中标方应严格按照采购方相关应用信息系统实施管理要求开展实施工作，接受采购方的定期考核，并承诺接受采购方考核要求。对采购方提出的按照考核成绩与合同款项支付挂钩的安排不提出异议。

6.6服务响应时间要求

合同履行期间，所负责运维系统一旦有紧急事件发生，中标方应立即逐级上报并启动应急预案，填写应用信息系统故障排查任务单。若发生重大事项，故障恢复后要填写征期信息系统运行重大事项说明并上报黑龙江省税务局网络安全和信息化领导小组办公室。对征期发生重大事项且四小时未能解决的，扣减运维服务方当月1%的运维费用。因系统监控、风险排查不到位或运维人员操作不当引发的重大事项，扣减运维服务方当月2%的运维费用。全年同一系统连续两次发生重大事项的，采购方有权终止合同或扣减全年4%的运维费用。若发生重大安全事件，按照相关法律程序办理，并扣减全年5%的运维费用。

信息系统重大事项是指出现业务阻断、系统停机、系统卡顿30分钟以上的情况，或者出现重大安全事件，以及引发负面舆情、法定或重点工作无法按期完成的问题。

1)维护响应时间

| 支持类型 | 响应标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作问题解答 | 现场及时答复 |  |
| 数据修改 | 小于2个工作日 | 从问题流转到中标方开始计算 |

2)故障响应时间

| 故障等级 | 现象描述 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 严重程度I | 导致黑龙江省税务局的业务系统完全丧失服务功能，对业务至关重要的工作无法继续进行，如数据库主机宕。 | 非硬件故障和非系统软件本身BUG问题引起的宕机30分钟内恢复系统运行； 硬件故障和系统软件本身BUG问题应立即与局方协调，主机故障解决时间要视厂商解决时间。 |
| 严重程度Ⅱ | 系统中关键功能实现错误，直接导致业务无法正常进行并且无补救措施。 | 立即响应，1小时内提出解决方案并解决问题。 |
| 严重程度Ⅲ | 系统中非关键功能实现错误，单一模块不能继续运转或错误，但不影响业务的正常进。 | 立即响应，1小时内提出解决方案并解决问题。 |
| 严重程序Ⅳ | 系统中非关键功能实现错误，如系统操作时间过长，界面需要改进等，但不影响系统正常运转。 | 立即响应，1小时内提出解决方案并解决问题。 |

七、税收信息化项目开发和应用管理工作要求

主要指根据税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作有关要求，纳入开发和应用管理的信息化项目，应遵循开发管理的过程监理、中期报告审议、验收资料审议等相关要求，以及信息化服务商纳入失信名单的后果。

7.1中期报告审议要求

中期报告审议由部署应用管理部门组织相关职能部门按照各自职责范围参加审议，原则上在信息化项目部署进度或时间进度达到60%左右时进行。审议的方式包括专题会议、专家评估、现场专项检查等。审议前，项目专项工作组提出审议申请并提交中期报告，经部署应用管理部门初核后进行审议。审议后，部署应用管理部门制发中期报告审议意见通知书。

7.2验收资料审议要求

验收资料审议由部署应用管理部门组织相关职能部门参与。需求部门在验收前提出项目验收申请，投标人按照验收材料清单要求提交项目验收材料，进行书面或会议审议并将审议意见反馈投标人。验收资料审议一般以书面方式开展，必要时以会议方式审议。

7.3信息化服务商纳入失信名单后果

对于一般失信行为的，由招标人网信办函告服务商；对于严重失信行为的，由招标人网信办约谈服务商主要负责人，按季将失信记录名单报送给税务总局网信办。对于影响恶劣的严重违法失信行为，将其推送至财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。。

八、其他要求

8.1安全保密要求

中标人参与项目的所有人员应严格遵守招标人的保密要求，签订保密协议，并由中标人担保；招标人对于中标人提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务。

驻场人员应遵循采购人的各项规章制度。所接触的专有信息仅限于本人在本项目中使用，不得向他人泄露，更不得用于演示或宣传。项目实施过程需要符合国家税务总局、黑龙江省政府和黑龙江省税务局网络与信息有关安全要求：

（1）中标人派出的人员应严格遵守黑龙江省税务局的信息安全保密制度和日常办公规定；严禁擅自操作所负责系统以外的设备，内外网计算机严格隔离，严禁出现内网计算机违规外联情况，出现责任事故黑龙江省税务局有权追究中标人的责任。

（2）中标人确保所提供软件的产品质量（包括稳定性、安全性），因中标人软件的质量问题造成黑龙江省税务局或缴费人损失的，中标人应承担赔偿责任。

（3）中标人驻场实施人员必须与中标人签订正式劳动合同和信息系统安全保密协议。

（4）中标人所提供的工作人员的工作成果归黑龙江省税务局所有，未征得黑龙江省税务局书面同意，不得将技术资料泄露给其他人员及单位。如违反上述协议内容，黑龙江省税务局将保留追究中标人法律责任的权利。

（5）在服务时间内，中标人驻场实施人员应随时监控系统运行状态，做好事件记录，定期出具系统运行报告。出现系统故障应及时处置，遇到影响范围较大的事件或需要调整相关系统参数的问题，应立即通知系统管理员，共同确定解决方案，派出人员不得自行处理。中标人所负责的软件本身如果出现故障，应确保在0.5个工作日内排除。在服务时间以外，如果出现突发故障，系统管理员可通知中标人派出人员到现场排除故障，技术人员应及时到场。

8.2知识产权要求

1、招标人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所需外，未经招标人书面同意，中标人不得擅自使用、复制招标人的标志、数据信息、文档及其他资料。

2、中标人应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

3、中标人保证所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给招标人造成的一切损失由中标人承担。

8.3归档要求

中标人应对该项目所涉及的需求分析、联调测试、培训推广等各阶段工作文档，按招标人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，并提交招标人归档。

# 第四章 评标方法

一、评标方法

本项目将按照招标文件第一章 供应商须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见供应商须知22条。资格评审表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、演示

3.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供演示的，按照供应商须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。

★4、比较及评价

4.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

4.2在评标期间，对投标文件的澄清按供应商须知24条内容执行。

4.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

供应商的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目服务需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★5、需落实的政府采购政策性规定：

5.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（响应产品非供应商生产制造的须提供）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体参加询价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体参加询价协议合同总金额30%以上的，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品价格给予相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

★6、废标情况详见供应商须知28条。

★7、推荐中标候选人的原则

详见第一章供应商须知第29条，报价相同的处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排列；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章供应商须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1

资格评审表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 5 | 开标时间前一年内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 6 | 开标时间前一年内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述） | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 10 | 信用记录（按照招标文件规定的审查期间内进行查询） | 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”

2、结论填写“通过”或“不通过”

附件2

符合性审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 服务价格明细报价表 | 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 服务需求响应表 | 1、按给定格式及填表要求填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1、按给定格式及填表要求填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 供应商关联单位说明 | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 1、响应招标文件实质性要求 2、无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“有”或“无”

2、结论填写“通过”或“不通过”

附件3

评分细则

| 序号 | 评审项目 | 分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） | 报价得分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）×价格权值×100 注明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为响应无效处理。 |
| 2 | 商务部分（15分） | 售后服务承诺 | 4 | 根据供应商提供的售后服务承诺进行打分，内容包括服务大纲、故障响应、服务应答、备机备件等方面，以上内容每具备一项且无缺陷得1分，最多得4分。（以上缺陷是指：内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 供应商资质 | 6 | 重点考核供应商保证本项目履约能力的相关企业资质证书。根据供应商提供的资质证明，质量管理体系认证（ISO9001）、信息安全管理体系认证（ISO27001）、信息技术服务管理体系认证（ISO20000），每提供一个得2分；满分6分。（提供证书复印件与全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询截图，原件备查） |
|  |  | 供应商类似项目业绩 | 5 | 提供2021年1月1日之后供应商类似项目软件合同，以合同个数为准，每提供一个合同得1分，最多得5分。时间以签订合同时间为准。 提供清晰的合同扫描件装订到投标文件中，否则不予计算。（提供合同复印件，原件备查）。 |
| 3 | 技术评分 （55分） | 需求理解程度 | 9 | 根据供应商对本次项目系统开发需求以及本项目建设难点、要点的理解程度进行打分，内容包括对本项目硬（软）件系统的业务知识和运行掌握情况、各项功能流程、数据来源和口径描述、系统开发工作现状、相关政策理解、应急响应预案及演练服务、故障处理能力、系统和数据安全、保密运维能力。以上内容每具备一项且无缺陷得1分，最多得9分。（以上缺陷是指：内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 技术设计方案 | 8 | 供应商应结合同类税收应用系统技术现状，提供开发架构设计、系统接口设计、数据运行和数据安全保障、系统部署设计，以上内容每具备一项且无缺陷得2分，无此项响应情况不得分。满分8分。（以上缺陷是指：内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 开发和安全服务方案 | 7 | 对供应商的开发和安全服务方案进行评审，内容包括相关业务与技术开发的衔接、开发人员专职承诺、网络及电话远程服务、系统交互解决方式、开发过程故障的解决、监控服务、安全服务方案，以上内容每具备一项且无缺陷得1分，无此项响应情况不得分。满分7分。（以上缺陷是指：内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 技术力量投入情况 | 15 | 供应商为本项目分派专职的项目团队，须提供服务团队所有人员在本单位缴纳的社保证明并装订在响应文件中得2分，否则不得分。 |
|  |  |  |  | 参与本项目的项目团队成员中包括：系统分析师、系统架构设计师、PMP、weblogic系统管理员、UI设计师（提供证书复印件加盖公章装订在响应文件中，原件备查），每提供一类人员证书得2分，不能提供不得分，满分10分。须提供服务团队所有人员在本单位缴纳的社保证明并装订在响应文件中，否则不得分。 |
|  |  |  |  | 参与本项目的项目团队成员中包括：每提供一名具有OCP或 OCM证书人员得1分（提供证书复印件加盖公章装订在响应文件中，原件备查），不提供不得分。满分3分。须提供服务团队所有人员在本单位缴纳的社保证明并装订在响应文件中，否则不得分。 |
|  |  | 实施方案 | 6 | 重点考核供应商实施方案的完整性和详细性，包括项目组织、人员安排、项目进度、质量控制、服务保障体系、重大时间节点和节日开展专项应急保障工作，以上内容每具备一项且无缺陷得1分，最多得6分。（以上缺陷是指：内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 成果移交方案 | 6 | 根据供应商提供的成果移交方案，重点考核供应商为本项目提供的成果移交方案，包括开发过程档案管理；技术成果移交；最终交付物使用说明；系统运维保障管理；一般故障处理；各项档案建立、分类、归档、移交流程，以上内容每具备一项且无缺陷得1分，最多得6分。无此项响应情况不得分。（以上缺陷是指：内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |
|  |  | 培训服务方案 | 4 | 重点考核供应商提供的培训服务方案的针对性和时效性，内容包括培训师资水平、培训课程设置、培训讲义内容、本地化培训设施等。以上内容每具备一项且无缺陷得1分，最多得4分。无此项响应情况不得分。（以上缺陷是指：内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失） |

第五章 政府采购合同条款及格式

国家税务总局黑龙江省税务局税务人端智慧办公平台上线部署实施服务项目

政府采购合同

合同编号：（HTCL-ZB-243166）

甲    方：【国家税务总局黑龙江省税务局】

乙    方：【                    】

签订日期：20  年   月   日

甲方：【国家税务总局黑龙江省税务局】

乙方：【                】

国家税务总局黑龙江省税务局组织的国家税务总局黑龙江省税务局税务人端智慧办公平台上线部署实施服务项目（招标编号：HTCL-ZB-243166 ）经黑龙江省招标公司国内公开招标，(*乙方名称)为中标单位。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，经平等自愿协商达成一致，甲乙双方签订本合同。

甲乙双方本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，在友好协商的基础上共同制定如下合同内容。

第一条  总则

1．定义

(1)	合同：除非特别说明，“合同”一词均指本合同。

(2)	项目：本合同是乙方对甲方信息系统技术服务的维护，对系统运行中发生的故障进行软件升级、系统巡检等服务。

(3)	不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力不包括由于一方的疏忽或故意不遵守良好的项目惯例所发生的事故。

2．合同生效

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同壹式肆份，甲、乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

3．合同修改

除非由双方签订书面修改文件，否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的一部分，并将与合同具有同等的法律效力。

4．补充条款

本合同生效后，经双方共同协商，可以达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

5．告知

涉及本合同的一切事宜均以书面形式提交，对方应及时响应。

6．保密责任

双方共同恪守对技术及对项目的保密责任。

(1)	所有项目相关人员不得以任何形式向第三方泄露项目合作计划和内容。

(2)	所有项目相关人员，不得以任何方式向第三方泄露有关项目的技术资料。

(3)	乙方对甲方提供给乙方的注明保密的信息系统数据、信息系统实务及相关信息，不得外泄。

第二条服务内容及相关事项

| 项目名称 | 服务内容 | 服务条款 |
| --- | --- | --- |
| 国家税务总局黑龙江省 税务局(*项目名称) |  |  |

第三条  服务内容

在一年服务期内，乙方为完成“（国家税务总局黑龙江省税务局税务人端智慧办公平台上线部署实施服务项目）”招标文件所列全部服务内容,范围内的乙方自行使用的所有设备、耗材等由乙方自行承担。

乙方委派。

（同“附件2”人员）

服务电话。

（售后电话，必填项）

第四条  服务期限及服务生效时间

本合同有效期一年，自＿年  ＿月＿日起至＿年＿月＿日止。

第五条 具体服务项目计费标准

| 序号 | 服务名称 | 服务主要内容 | 服务周期 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 金额合计：人民币￥ ，（大写） |  |  |  |  |  |

第六条 费用支付方式

乙方指定收款账户如下：

单位全称：

开 户 行：

帐    号：

第七条 甲乙双方责任与义务

甲方责任：

1、在乙方进行支持服务时，根据乙方要求，指定配合工作的人员，提供必要的设备。

2、在乙方服务人员支持服务完成时，配合检查设备、系统运行是否正常。

3、甲方如果要求乙方超出本合同及其附件约定的范围提供支持服务，甲方应与乙方另行协商签署相关合同，并向乙方支付相应的服务费用。

乙方责任：

1. 严格执行作息制度，按规定时间上下班并根据工作需要按甲方要求进行加班。当产生加班时由甲方为加班人员开具加班证明，乙方必须按照有关规定给予加班人员加班补助。

2. 严格遵守甲方安全保密制度和规定，签署保密协议。

3. 严格按照甲方的管理维护制度要求进行相关工作。

4.发生重大故障立即报告并进行故障排查，故障解决后立即形成书面材料进行上报，说明故障原因、排查过程 、解决方法及预防故障发生的措施或建议等。

5. 及时填写各类维护记录，保证每次维护工作可进行有效追踪和核查。

6. 甲方对聘用人员进行工作考核，对不符合要求的人员随时进行撤换。

7. 甲方只负责按照合同约定的金额向乙方支付人员聘用费用，维护人员的工资、社会保险及其它待遇或相关费用等均由乙方负责。

8. 未经甲方批准，获聘单位不准随意更换聘用人员。

9. 聘用人员在聘用期间必须完全遵守甲方的有关规定和服从管理。

10. 所有获聘人员均有三个月试用期，期间不满足甲方要求，需无条件更换获聘人员，若整个试用期间一直无法满足甲方的要求，甲方有权解除聘用合同，不承担任何违约责任。

11.供应链安全要求：供应链厂商应明确税务应用系统的安全责任和数据安全责任，包括但不限于

（1）具备销售许可证、满足国家认可的网络安全规范和认证要求；

（2）产品满足业务持续稳定运行时限需求的使用授权；

（3）采用安全可控的方式、渠道，交付产品或开展服务等；

（4）产品安全性保障，如不可利用产品的便利条件非法获取用户数据、控制和操纵用户系统和设备，不得在未授权情况下对产品进行升级或更新换代等；

（5）明确供应链厂商的安全责任和义务，如供应链厂商对软硬件产品和服务的设计、研发、生产、交付等关键环节加强安全管理；

（6）按照国家法律法规开展的安全审查、安全评估、渗透测试等；

（7）在项目实施过程中须提高开发人员安全技术水平，加强源代码安全管理，健全源代码安全管理机制，确保税务应用系统安全。因源代码泄露，造成税务应用系统被攻击，导致涉税数据泄露，甲方将严肃追究责任并将供应链厂商列入失信人名单。

第八条 违约责任

1、由于一方违约，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

2、如甲方未按合同约定的时间和金额向乙方支付应付款项，则自本合同约定的付款之日起，每延迟一天，甲方应向乙方支付本合同应付而未付金额的万分之一的违约金。

3、如因乙方责任造成项目延期，则自项目应完成之日起，每延迟一天，乙方应向甲方支付未完成部分的合同金额，违约金最高限额为本合同标的总金额的百分之五。

4、在本合同履行过程中，任何一方的行为违背了本合同的规定，致使本合同不能继续履行，受损害一方可立即以书面形式通知违约方终止本合同，并由违约方支付违约金给守约方。而且违约方还应赔偿因此给守约方造成的直接经济损失。

5、对本合同项下某一条款的争议，不应影响合同双方对其他条款的履行。

6、乙方的服务人员不履行或不按本合同约定履行服务，并给甲方造成了实际损失，乙方应该对甲方实际损失给予赔偿。

7、对于因乙方运维人员责任造成业务系统中断业务达半小时以上、或造成系统数据错误的，发生一次即扣除乙方年服务费用的1%；对于因乙方运维人员责任造成业务系统中断业务二小时以上，发生一次即扣除乙方年服务费用的3%；对于因乙方运维人员责任造成业务系统中断业务四小时以上,发生一次即扣除乙方年服务费用的5%。

8、乙方运维人员的日常工作管理和工作纪律管理由甲方统一负责，乙方须协助做好运维人员的工作纪律管理和工作质量监督，对不合格的运维人员须按照甲方的要求在一个月内调整到位，否则按照超期每天即扣除乙方人月运维费用的5%。

9、乙方运维人员工作时间，严格遵守局方工作制度和工作纪律要求，包括节假日在内的各类加班和值班。否则，按照每天5%人月费用从运维费用中扣除。

10、乙方运维人员根据运维合同和项目责任人的工作要求，做好所负责系统的日常运维工作，保障系统的正常运行。如因乙方运维人员的原因，造成甲方被税务总局批评、考核扣分、纳税人投诉、业务人员投诉等，视情节严重程度按项、次扣除年度总运维费用的1%至5%，扣完为止。

11、乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为，造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等不良后果的，自甲方或甲方主管机关做出认定之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝乙方参加税务系统政府采购活动。

12、禁止乙方另行开发合同业务需求范围内、供纳税人、缴费人使用的软件,对违反合约专门条款的，纳入失信名单；对于违反网络安全规定行为造成不良后果的服务商，3年内限制参加税务系统政府采购活动；乙方必须建立《防止违法违规聘用离职税务人员风险控制制度》，如有违反，将按照税务总局相关规定处罚，处罚包括但不限于要求限期改正、要求支付违约金、解除合同、3年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等；国家税务总局发票电子化改革（金税四期）领导小组办公室可以对本条款列举的失信行为进行认定，经其认定存在失信行为的服务商，3年内限制参加税收信息化项目政府采购活动。

第九条 合同终止

1、甲方逾期付款超过90日，乙方将有权利单方终止本合同。

2、甲方在当年计费周期届满前30日内向乙方提出是否续签合同的书面通知，如未书面通知的合同期满后自然终止。

第十条 免责条款

1、因自然灾害、战争、特别恶劣天气等原因造成乙方维修人员不能按承诺时限到达现场，甲方对乙方不予处罚。

2、因雷击、火灾、供电事故、人为因素造成设备损坏，甲方另行按实支付维修费。

第十一条 其他

1、争议解决。甲方的招标文件及乙方的投标文件作为合同的要件，与本合同具有同等法律效力，与本合同不符的以本合同为准。凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，解决途径为甲乙双方可以向本合同的履行地法院提起诉讼。本合同的履行地为甲方所在地。

2、适用法律。本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。

3、文本。本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力，本合同附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：哈尔滨市东大直街190号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0451-53611198 | 电话： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行营业部 | 开户银行： |
| 账号：23001868851050517697 | 账号： |
| 邮政编码：150001 | 邮政编码： |

附件:

1、售后服务承诺

2、服务队伍

3、中标通知书